## 00_TONG_HOP
BẢNG TRACKING TỔNG HỢP CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN
Dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Kèm theo QĐ 239/QĐ-SKHCN ngày 16/7/2026 & QĐ 151/QĐ-SKHCN ngày 13/6/2026)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN & TỔNG HỢP TÀI CHÍNH - GIẢI NGÂN (CẬP NHẬT ĐẾN 29/10/2026)
Tên dự án | Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | [5 empty] | Chủ đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng (Đại diện: Giám đốc Võ Thành Công / PGĐ Phạm Thị Minh Hiền)
Cấp quyết định đầu tư | Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng | [5 empty] | Địa điểm & Thời gian thực hiện | Tại UBND cấp xã (124 xã/phường/đặc khu) và Công an cấp xã (75 đơn vị) tỉnh Lâm Đồng ¦ Thời gian: 03 năm (2026 – 2028)
QĐ Chủ trương đầu tư | QĐ số 2824/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 & QĐ số 2899/QĐ-UBND ngày 13/6/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng | [5 empty] | QĐ Phê duyệt dự án & Dự toán | QĐ số 3255/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 (Phê duyệt dự án) & QĐ số 220/QĐ-SKHCN ngày 03/7/2026 (Phê duyệt dự toán)
QĐ KHLCNT Chuẩn bị ĐT | QĐ số 151/QĐ-SKHCN ngày 13/6/2026 (03 gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | [5 empty] | QĐ KHLCNT Thực hiện ĐT | QĐ số 239/QĐ-SKHCN ngày 16/7/2026 (08 gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư)
Tổng mức đầu tư (VNĐ) | 219000000000 | [5 empty] | Cơ cấu Tổng mức đầu tư | Thiết bị: 194.717.303.146 đ ¦ QLDA: 1.820.685.517 đ ¦ Tư vấn: 1.643.157.708 đ ¦ Khác: 1.314.189.455 đ ¦ Dự phòng: 19.504.664.174 đ
Tổng giá 08 gói thầu (QĐ 239) | 198275859690 | [5 empty] | Nguồn vốn | Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Tổng giá trị HĐ đã ký (07/08 gói) | 68558818568 | [5 empty] | Tổng giá trị HĐ cả dự án (10/11 gói) | 69614818568
Tổng tạm ứng theo HĐ (Gói 04,05,06,07) | 20202388500 | [5 empty] | Tình trạng chung toàn dự án | CBĐT: Hoàn thành 3/3 gói. Thực hiện ĐT: Đã ký HĐ 7/8 gói (Gói 03 đang đánh giá E-HSDT & đề xuất thuê TV độc lập đánh giá lại; Gói 05 đã bàn giao thiết bị chính 13/10/2026; Gói 04 tập kết hàng từ 30/10/2026)
II. BẢNG TRACKING 08 GÓI THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-SKHCN NGÀY 16/7/2026)
Mã Gói | Tên gói thầu (Theo QĐ 239/QĐ-SKHCN) | Tóm tắt công việc chính | Giá gói thầu được duyệt (VNĐ) | Hình thức / Phương thức LCNT | Thời gian thực hiện (KHLCNT) | Nhà thầu trúng thầu / Thực hiện | Số Hợp đồng & Ngày ký | Giá trị Hợp đồng đã ký (VNĐ) | Thời hạn thực hiện Hợp đồng | Tạm ứng theo HĐ (VNĐ) | Tình hình Thanh toán / Giải ngân | Tiến độ & Kết quả thực hiện (đến 29/10/2026) | Trạng thái | Sheet chi tiết & Vướng mắc chính
Gói số 01 | Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSYC/HSMT và đánh giá HSĐX/HSDT các gói thầu trong dự án | Thực hiện lập HSYC/HSMT và đánh giá HSĐX/HSDT các gói thầu số 03, 04, 05, 06 trong dự án | 237382337 | Chỉ định thầu rút gọn (15 ngày - Quý III/2026) | 60 Ngày (Trọn gói) | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh (GĐ: Nguyễn Bích Ngọc) | 53/2026/HĐTV/SKHCNLĐ-ALT ngày 20/7/2026 (QĐ KQLCNT 243/QĐ-SKHCN ngày 20/7/2026) | 237382337 | 60 ngày (20/7–18/9/2026); PLHĐ 53 gia hạn thêm 90 ngày đến 17/12/2026 | 0 | Không tạm ứng. Thanh toán 01 lần khi hoàn thành. (Riêng phần đánh giá Gói 03 đang đề xuất chấm dứt/thanh lý 0đ) | Đã hoàn thành lập HSMT & đánh giá HSDT Gói 04, 05, 06. Với Gói 03: bảo lưu ý kiến đánh giá BC số 27.1-2 ngày 23/10/2026; ngày 29/10/2026 TVQLDA trình Tờ trình 2910 đề xuất chấm dứt phần đánh giá Gói 03 để thuê tư vấn độc lập | Đang thực hiện (Xử lý HĐ Gói 03) | Xem sheet: Goi_01_TV_Lap_HSMT ¦ Vướng mắc: Bất đồng quan điểm đánh giá E-HSDT Gói 03
Gói số 02 | Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSYC/HSMT và thẩm định KQLCNT các gói thầu trong dự án | Thực hiện thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT các gói thầu số 03, 04, 05, 06 trong dự án | 270141231 | Chỉ định thầu rút gọn (15 ngày - Quý III/2026) | 60 Ngày (Trọn gói) | Công ty TNHH TMDV ĐTPT Trường Thịnh NT (GĐ: Trần Bửu Chinh) | 54/2026/HĐTV-SKHCN-TTNT ngày 20/7/2026 (QĐ KQLCNT 244/QĐ-KHCN ngày 20/7/2026) | 270141231 | 60 ngày (20/7–18/9/2026); PLHĐ 54 gia hạn thêm 90 ngày đến 17/12/2026 | 0 | Không tạm ứng. Thanh toán chuyển khoản theo ĐKCT sau khi hoàn thành. | Đã hoàn thành thẩm định E-HSMT (Gói 03, 04, 05, 06) và thẩm định KQLCNT (Gói 04, 05, 06). Đang chờ kết quả xử lý đánh giá lại E-HSDT Gói 03 để thẩm định KQLCNT Gói 03. | Đang thực hiện (3/4 gói xong) | Xem sheet: Goi_02_TV_Tham_Dinh ¦ Phụ thuộc tiến độ đánh giá E-HSDT Gói 03
Gói số 03 | Gói thầu số 03: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho UBND cấp xã | Máy tính để bàn (2.576), Laptop (805), Máy in (328), Máy scan (115), Switch (250), Wifi AP (471), Router (110), Win 11 Pro, UPS (2.576)... | 117472203146 | Đấu thầu rộng rãi qua mạng; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (45 ngày - Quý III/2026) | 60 Ngày (Trọn gói) | Đang lựa chọn nhà thầu (03 nhà thầu dự thầu: Viettel 101,886 tỷ; Liên danh Gói 03 102,869 tỷ; Liên danh TB CNTT 114,912 tỷ) | Chưa ký hợp đồng (E-TBMT: IB2600424701; Mở thầu: 11/9/2026) | 0 | 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (theo KHLCNT) | 0 | Chưa phát sinh (Chưa ký hợp đồng). | Mở thầu 11/9/2026. Làm rõ lần 1 (28/9), lần 2 (16/10 về ưu đãi SX trong nước máy tính FPT Elead). Có vướng mắc đánh giá xuất xứ 'Asia' máy in & biểu đồ tiến độ của Viettel. Ngày 29/10/2026 đề xuất xin ý kiến Cục QLĐT & thuê TV độc lập đánh giá lại. | Chậm tiến độ LCNT (Vướng mắc) | Xem sheet: Goi_03_TB_CNTT_Xa ¦ Vướng mắc lớn về đánh giá E-HSDT & ưu đãi nội địa
Gói số 04 | Gói thầu số 04: Đầu tư trang thiết bị đo lường cho UBND cấp xã | Bộ bình chuẩn kim loại (83), Thiết bị KT hàng đóng gói sẵn (84), PM+Laptop (84), Cân 220g (85), Cân 6100g (83), Cân 60kg (84), Cân 150kg (85), Quả cân F1, M1... | 62298200000 | Đấu thầu rộng rãi qua mạng; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (45 ngày - Quý III/2026) | 60 Ngày (Trọn gói) | Liên danh Gói thầu số 04: Công ty TNHH Nguyên Luân (60%) - Công ty TNHH TTB Mẫu Giáo Ti Ti (40%) | 71/2026/SKHCNLĐ-NL ngày 14/9/2026 (QĐ KQLCNT 355/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026) | 51505400000 | 60 ngày (từ 14/9/2026 đến 13/11/2026) | 15451620000 | Tạm ứng 30% (15.451.620.000 đ cho Nguyên Luân, BLTƯ ABBank hiệu lực đến 12/11/2026). Đã nộp BLTHHĐ 3% (1.545.162.000 đ). | Đã gửi KH triển khai & Bảo lãnh. Lịch kế hoạch của NT: tập kết hàng 30/10–05/11; kiểm định 06–15/11; bàn giao 16–27/11; nghiệm thu 27–30/11/2026 (vượt hạn HĐ 13/11 nên cần điều chỉnh tiến độ hoặc xin gia hạn HĐ & BLTƯ). | Đang thực hiện (Cảnh báo hạn HĐ) | Xem sheet: Goi_04_TB_Do_Luong ¦ Lưu ý: Mốc nghiệm thu KH (30/11) trễ hơn hạn HĐ (13/11)
Gói số 05 | Gói thầu số 05: Đầu tư trang thiết bị, phần mềm cho Công an cấp xã | Laptop Asus (150), Máy in Brother (75), Vân tay BKCA (75), Mống mắt CMITech (75), Đầu đọc thẻ uTrust (75), Máy ảnh Canon R50 (75), PM VAGOGE RAR-EP (150), Phụ kiện (75)... | 14946900000 | Đấu thầu rộng rãi qua mạng; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (45 ngày - Quý III/2026) | 60 Ngày (Trọn gói) | Liên danh Gói thầu số 05: Công ty TNHH P&N (69,02%) – Công ty CP Đầu tư và Phát triển BSN (30,98%) | 72/2026/HĐ/SKHCNLĐ-LD P&N-BSN ngày 14/9/2026 (QĐ KQLCNT 356/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026) | 13599975000 | 60 ngày (từ 14/9/2026 đến 12/11/2026 - theo KH triển khai đến 13/11/2026) | 4079992500 | Tạm ứng 30% = 4.079.992.500 đ (P&N: 2.815.942.500 đ; BSN: 1.264.050.000 đ). Đang trình ký PLHĐ 72 điều chỉnh thanh toán theo đợt (trên 40% thanh toán đợt 1 & thu hồi 100% tạm ứng). | Ngày 12/10: Kiểm tra hàng tại kho & giao CA Tỉnh (PA06) dán tem ATTT (BB 1210). Ngày 13/10: Bàn giao thiết bị chính cho CĐT (BB 1310). Ngày 21–23/10: CV 5334 giao Phòng Hậu cần & đề nghị PC06 phối hợp Cục C06 cài PM nghiệp vụ 150 laptop. Còn thiếu 75 TB vân tay & pin dự phòng (dự kiến 02/11). | Đang thực hiện (Bám sát tiến độ) | Xem sheet: Goi_05_TB_PM_Cong_An ¦ Chờ cài PM C06 & giao bổ sung 75 TB vân tay + pin
Gói số 06 | Gói thầu số 06: Tư vấn quản lý dự án | Thực hiện tư vấn quản lý dự án toàn diện cho dự án (theo dõi tiến độ, hồ sơ pháp lý, chất lượng, khối lượng, chi phí) | 1820685517 | Đấu thầu rộng rãi qua mạng; 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (45 ngày - Quý III/2026) | 120 Ngày (Trọn gói) | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới (GĐ: Nguyễn Phi Hổ; GĐ QLDA: Cát Nghiêm Hiếu Tuấn) | 80/2026/HĐTV/SKHCNLĐ-SGM ngày 24/9/2026 (QĐ KQLCNT 377/QĐ-SKHCN ngày 22/9/2026) | 1726920000 | 120 ngày (từ 24/9/2026 đến 22/01/2027) | 518076000 | Tạm ứng 30% = 518.076.000 đ. Thanh toán Lần 1 (90% = 1.554.228.000 đ, thu hồi đủ tạm ứng) khi Gói 03, 04, 05, 07 nghiệm thu 100%; Lần 2 (10% = 172.692.000 đ) sau khi duyệt quyết toán DA. | Đã lập Đề cương TVQLDA, vận hành phần mềm QLDA, tổ chức họp giao ban tuần, phát hành Báo cáo tuần 1, 2, 3; đôn đốc Gói 04, 05; tham mưu xử lý vướng mắc Gói 03 (BC 2410 ngày 24/10, dự thảo CV gửi Cục QLĐT, TTr 2910 ngày 29/10). | Đang thực hiện (Đúng tiến độ) | Xem sheet: Goi_06_TV_QLDA ¦ Thực hiện thường xuyên theo tiến độ dự án
Gói số 07 | Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát | Thực hiện tư vấn giám sát quá trình cung cấp, lắp đặt, cài đặt, cấu hình, kiểm định, nghiệm thu thiết bị Gói 03, 04, 05 | 509634139 | Chỉ định thầu rút gọn (15 ngày - Quý III/2026) | 90 Ngày (Trọn gói) | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới (GĐ: Nguyễn Phi Hổ; GST: Võ Minh Thanh) | 73/HĐTV/SKHCNLĐ-SGM ngày 15/9/2026 (QĐ KQLCNT 363/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2026) | 509000000 | 90 ngày (từ 15/9/2026 đến 14/12/2026) | 152700000 | Tạm ứng 30% = 152.700.000 đ (đã gửi giấy đề nghị tạm ứng ngày 24/9/2026). Thanh toán Lần 1 (50% = 254.500.000 đ, thu hồi tạm ứng) khi xong Gói 04 & 05; Lần 2 (50%) khi hoàn thành toàn bộ. | Đã lập Đề cương TVGS số 310/ĐC-TVGS-SGM ngày 02/10/2026 (v8); ngày 11–13/10 kiểm tra điều kiện triển khai, kiểm tra hàng tại kho Phan Thiết, chụp 166 ảnh bằng chứng, lập bảng đối chiếu serial và ký BB bàn giao Gói 05 (1310/BBBG-G05). | Đang thực hiện (Đúng tiến độ) | Xem sheet: Goi_07_TV_Giam_Sat ¦ Chờ CĐT phê duyệt chính thức Đề cương TVGS
Gói số 08 | Gói thầu số 08: Tư vấn kiểm toán độc lập | Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với toàn bộ các hạng mục dự án | 720713320 | Chỉ định thầu rút gọn (15 ngày - Quý III/2026) | 90 Ngày (Trọn gói) | Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt (GĐ: Vũ Tiến Sỹ) | 74/2026/SKHCNLĐ-RV ngày 15/9/2026 (QĐ KQLCNT 347/QĐ-KHCN ngày 04/9/2026) | 710000000 | 90 ngày (từ 15/9/2026 đến 14/12/2026) | 0 | Không quy định tạm ứng; thanh toán chuyển khoản theo ĐKCT sau khi phát hành báo cáo kiểm toán. | Đã phê duyệt KQLCNT (04/9/2026) và ký hợp đồng (15/9/2026). Hiện đang chờ các gói thầu mua sắm/tư vấn hoàn thành và bàn giao hồ sơ quyết toán để thực hiện kiểm toán. | Đã ký HĐ (Chờ hồ sơ quyết toán) | Xem sheet: Goi_08_Kiem_Toan ¦ Lưu ý: Hồ sơ lưu thiếu bản scan HĐ đã ký đóng dấu
TỔNG CỘNG (08 GÓI) | Tổng cộng 08 gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Theo QĐ 239/QĐ-SKHCN) | Đã ký HĐ 07/08 gói thầu (còn Gói số 03 đang đánh giá E-HSDT) | 197045512231 | 04 gói ĐTRR qua mạng; 04 gói CĐT rút gọn |  | 07 Nhà thầu / Liên danh đã ký HĐ | 07 Hợp đồng đã ký | 67339818568 |  | 20049688500 | Tỷ lệ giá HĐ đã ký / KHLCNT: 34,6% (nếu tính Gói 03 sẽ ~86%) | Gói 05 đã giao hàng chính; Gói 04 sắp tập kết; Gói 03 đang xử lý vướng mắc | 07/08 Gói đã ký HĐ
III. BẢNG TRACKING 03 GÓI THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 151/QĐ-SKHCN NGÀY 13/6/2026 - TRONG CÙNG FOLDER DỰ ÁN)
Mã Gói | Tên gói thầu (Theo QĐ 239/QĐ-SKHCN) | Tóm tắt công việc chính | Giá gói thầu được duyệt (VNĐ) | Hình thức / Phương thức LCNT | Thời gian thực hiện (KHLCNT) | Nhà thầu trúng thầu / Thực hiện | Số Hợp đồng & Ngày ký | Giá trị Hợp đồng đã ký (VNĐ) | Thời hạn thực hiện Hợp đồng | Tạm ứng theo HĐ (VNĐ) | Tình hình Thanh toán / Giải ngân | Tiến độ & Kết quả thực hiện (đến 29/10/2026) | Trạng thái | Sheet chi tiết & Vướng mắc chính
CBĐT - Gói 01 | Gói thầu số 01 (CBĐT): Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) | Khảo sát hiện trạng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình thẩm định, phê duyệt | 556000000 | Chỉ định thầu rút gọn (Tháng 6/2026) | 45 Ngày (Trọn gói) | Công ty Cổ phần Tư vấn Quang Trung (TGĐ: Nguyễn Xuân Trương) | 39/2026/SKHCNLĐ-QTCC ngày 15/6/2026 (QĐ KQLCNT 155/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026) | 556000000 | 45 ngày (từ 15/6/2026 đến 30/7/2026) | 0 | Không tạm ứng. Đã nghiệm thu, thanh lý và thanh toán 100% (556.000.000 đ). | Đã hoàn thành 100%; BCNCKT đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 01/7/2026. | Hoàn thành (Đã thanh toán) | Xem sheet: CBDT_03_Goi_Chuan_Bi ¦ Đã hoàn tất toàn bộ thủ tục
CBĐT - Gói 02 | Gói thầu số 02 (CBĐT): Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (tính hiệu quả và khả thi) | Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án | 70000000 | Chỉ định thầu rút gọn (Tháng 6/2026) | 30 Ngày (Trọn gói) | Công ty TNHH Hưng Dũng Lâm Đồng (GĐ: Trần Thị Thủy) | 40/2026/SKHCN-TVTT ngày 15/6/2026 (QĐ KQLCNT 156/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026) | 70000000 | 30 ngày (từ 15/6/2026 đến 15/7/2026) | 0 | Không tạm ứng. Thanh toán 01 lần trong 30 ngày sau khi công trình được ghi vốn và phê duyệt dự toán. | Đã hoàn thành 100% công tác thẩm tra; dự án đã được phê duyệt ngày 01/7/2026 và phê duyệt dự toán ngày 03/7/2026. | Hoàn thành | Xem sheet: CBDT_03_Goi_Chuan_Bi ¦ Đã hoàn thành nghĩa vụ HĐ
CBĐT - Gói 03 | Gói thầu số 03 (CBĐT): Tư vấn thẩm định giá thiết bị | Thẩm định giá các trang thiết bị CNTT, đo lường, thiết bị Đề án 06 làm cơ sở lập BCNCKT và dự toán | 430000000 | Chỉ định thầu rút gọn (Tháng 6/2026) | 30 Ngày (Trọn gói) | Công ty TNHH Thẩm định giá và Đo đạc Địa chính BTA Việt Nam (GĐ: Nguyễn Vũ Thụy Thanh Hằng) | 41/2026/SKH&CNLĐ-BTA ngày 15/6/2026 (QĐ KQLCNT 154/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026) | 430000000 | 30 ngày (từ 15/6/2026 đến 14/7/2026) | 0 | Không tạm ứng. Đã xuất hóa đơn số 87 ngày 30/6/2026 đủ 100% giá trị hợp đồng (430.000.000 đ). | Đã hoàn thành 100%; phát hành Chứng thư thẩm định giá số 276/2026/142 ngày 20/6/2026; đã xuất hóa đơn 100%. | Hoàn thành (Đã xuất HĐ 100%) | Xem sheet: CBDT_03_Goi_Chuan_Bi ¦ Đã phát hành chứng thư & hóa đơn
TỔNG CBĐT (03 GÓI) | Tổng cộng 03 gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Theo QĐ 151/QĐ-SKHCN) | Hoàn thành 03/03 gói thầu | 556000000 | 03 gói Chỉ định thầu rút gọn |  | 03 Nhà thầu tư vấn | 03 Hợp đồng (39, 40, 41) | 556000000 |  | 0 | Gói 01 đã thanh toán; Gói 03 đã xuất HĐ 100% | Hoàn thành 100% giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Hoàn thành 3/3 gói
TỔNG TOÀN DỰ ÁN | TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN (11 GÓI THẦU = 03 GÓI CBĐT + 08 GÓI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ) | Đã ký 10/11 Hợp đồng | 579634139 |  |  | 10/11 Gói đã có nhà thầu | 10 Hợp đồng đã ký | 579000000 |  | 152700000 |  |  | 10/11 Gói đã ký HĐ
IV. QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ DÙNG CHUNG & TỔNG HỢP RÀ SOÁT LƯU TRỮ HỒ SƠ CÁC GÓI THẦU
STT | Nhóm hồ sơ | Tên văn bản / Nội dung hồ sơ | Tên file thực tế đang lưu trữ | Thư mục lưu trữ (Đường dẫn) | Định dạng | Tình trạng lưu trữ | Ghi chú / Hành động chuẩn hóa
1 | Pháp lý Chủ trương đầu tư | Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | 2824 QĐ - PHE DUYET CHU TRUONG DAU TU.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | TMĐT dự kiến: 202.275.000.000 đồng
2 | Pháp lý Phê duyệt dự án (BCNCKT) | Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Dự án đầu tư | 3255 QD - PHE DUYET DA CAP XA.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Phê duyệt quy mô chi tiết CNTT (124 xã), Đo lường, Đề án 06 (75 CA xã)
3 | Pháp lý Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Tờ trình số 34/TTr-SKHCN ngày 09/7/2026 của Sở KH&CN trình phê duyệt KHLCNT dự án | 34-TTR PHE DUYET_KHLCNT_TB CNTT CAP XA.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Trình phê duyệt KHLCNT 08 gói thầu giai đoạn thực hiện
4 | Pháp lý Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định số 239/QĐ-SKHCN ngày 16/7/2026 của Sở KH&CN phê duyệt KHLCNT dự án (08 gói thầu = 198,275 tỷ đồng) | 239- QUYET DINH PHE DUYET KHLCNT_TB CNTT CAP XA.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Văn bản gốc theo link Google Drive yêu cầu
5 | Hồ sơ Đề cương QLDA & TVGS | Đề cương Tư vấn QLDA (Gói 06) & Đề cương Tư vấn giám sát số 310/ĐC-TVGS-SGM (Gói 07 - bản v6 & v8) | De_cuong_TVQLDA_Goi06_cap_xa_Lam_Dong.docx De_cuong_TVGS_Goi07_cap_xa_Lam_Dong_SGM_v6.pdf & v8.pdf | Thư mục gốc Workspace & Đề cương/ | DOCX & PDF | Đầy đủ | Tài liệu điều hành chung của Ban QLDA & Đoàn TVGS
6 | Báo cáo định kỳ & Biên bản họp chung | Báo cáo tuần 1, 2, 3 của TVQLDA; Biên bản họp ngày 29/9, ngày 09/10/2026 & File ghi âm | Báo Cáo Tuần 1, 2, 3 (.pdf) QL_CX_Meeting_261009_101221.minutes (.pdf, .docx, .m4a) | .../báo_cáo_tuần/qlda/ & MeetingMinutes/ | PDF, DOCX & M4A | Đầy đủ | Theo dõi xuyên suốt tiến độ toàn dự án
7 | Rà soát chuẩn hóa lưu trữ (Lưu ý quan trọng) | 04 nhóm tài liệu đang lưu nhầm thư mục hoặc thiếu bản scan dấu đỏ cần chuẩn hóa trong Google Drive | 1. PLHĐ 53 (Gói 01 TV Lập) đang nằm ở folder Gói 01 CBĐT 2. PLHĐ 54 (Gói 02 TV TĐ) đang nằm ở folder Gói 02 CBĐT 3. CV 3249 (Gói 01) đang nằm ở folder Gói 02 4. BBHTHĐ trong folder Gói 08 đang là file của Gói 02 | Các thư mục con trong TaiLieu/... | DOC/DOCX & PDF | Cần sắp xếp lại & bổ sung scan HĐ 53, 54, 73, 74 | Chi tiết từng file đã được ghi rõ tại Mục VII của từng Sheet gói thầu

## Goi_01_TV_Lap_HSMT
GÓI THẦU SỐ 01: TƯ VẤN LẬP HSYC/HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSĐX/HSDT CÁC GÓI THẦU TRONG DỰ ÁN
Dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
I. THÔNG TIN CHUNG GÓI THẦU (THEO KHLCNT - QĐ 239/QĐ-SKHCN NGÀY 16/7/2026)
Tên gói thầu (Theo QĐ 239) | Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSYC/HSMT và đánh giá HSĐX/HSDT các gói thầu trong dự án |  |  | Chủ đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Tóm tắt công việc chính | Thực hiện lập HSYC/HSMT và đánh giá HSĐX/HSDT các gói thầu trong dự án (Gói số 03, 04, 05, 06) |  |  | Nguồn vốn | Ngân sách tỉnh trong KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Giá gói thầu (QĐ 239) | 237382337 |  |  | Hình thức / Phương thức LCNT | Chỉ định thầu, thực hiện theo quy trình rút gọn
Thời gian tổ chức LCNT | 15 ngày (Bắt đầu LCNT: Quý III/2026) |  |  | Loại hợp đồng & Thời gian TH | Hợp đồng trọn gói ¦ 60 Ngày (Tùy chọn mua thêm: Không)
QĐ Phê duyệt KQLCNT | Quyết định số 243/QĐ-SKHCN ngày 20/7/2026 của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình 37/TTr ngày 20/7/2026) |  |  | Biên bản thương thảo HĐ | Ký ngày 20/7/2026 giữa Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH ĐTXD An Lập Thịnh
II. THÔNG TIN NHÀ THẦU & HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN
Nhà thầu thực hiện | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN LẬP THỊNH |  |  | Người đại diện & Chức vụ | Ông Nguyễn Bích Ngọc - Giám đốc
Địa chỉ nhà thầu | 09 Lương Thế Vinh, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng |  |  | Mã số thuế & Điện thoại | MST: 3401176052 (Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng) ¦ ĐT: 0903.186.355
Tài khoản ngân hàng | 0621000461632 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Bình Thuận |  |  | Số Hợp đồng & Ngày ký | Số 53/2026/HĐTV/SKHCNLĐ-ALT ngày 20/7/2026 (Hiệu lực từ ngày ký)
Thời hạn thực hiện ban đầu | 60 ngày kể từ ngày ký (20/7/2026 – 18/9/2026), không tính thời gian phát hành HSMT, thẩm định, phê duyệt |  |  | Phụ lục gia hạn Hợp đồng | Phụ lục HĐ số 53/2026/PLHĐ/SKHCNLĐ-ALT: Gia hạn thêm 90 ngày (từ 19/9/2026 đến hết 17/12/2026), tổng thời gian 150 ngày, không phát sinh chi phí
III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, BẢO LÃNH & TÌNH HÌNH THANH TOÁN
Giá gói thầu được duyệt | 237382337 |  |  | Giá trị Hợp đồng đã ký | 237382337
Giá trị tiết kiệm qua LCNT | 0 |  |  | Hình thức thanh toán | Chuyển khoản (VNĐ)
Tạm ứng hợp đồng | Không quy định tạm ứng |  |  | Điều khoản thanh toán (Điều 3.4) | Thanh toán 01 lần sau khi hoàn thành công tác lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu, đủ hồ sơ nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn GTGT
Tình trạng thanh toán | Chưa thanh toán (Hóa đơn nháp số 19 lưu trong HSLN; riêng phần công việc đánh giá E-HSDT Gói 03 đang thống nhất dừng/thanh lý 0 đồng theo BB họp 29/9 & TTr 2910 ngày 29/10/2026) |  |  | Trạng thái hợp đồng | Đang thực hiện (Đã xong 3/4 gói: Gói 04, 05, 06; đang xử lý chấm dứt phần đánh giá Gói 03)
IV. CHI TIẾT QUY MÔ HÀNG HÓA / SẢN PHẨM GIAO NỘP / PHÂN CHIA KHỐI LƯỢNG
STT | Gói thầu thuộc phạm vi tư vấn | Sản phẩm bàn giao theo Điều 2 HĐ | Số lượng hồ sơ | Quyết định duyệt E-HSMT | Kết quả đánh giá E-HSDT / KQLCNT | Trạng thái sản phẩm | Ghi chú
1 | Gói thầu số 03: Đầu tư trang thiết bị CNTT cho UBND cấp xã | E-HSMT + Báo cáo đánh giá E-HSDT | 03 bộ + 03 bộ | QĐ 308/QĐ-SKHCN (11/8/2026) & QĐ 342/QĐ-SKHCN (29/8/2026) | BC đánh giá lần đầu (15/9), BC 27.1-2 (23/10), BC 37 & 38 (26/10). Bảo lưu đánh giá chỉ 1/3 nhà thầu đạt KT | Đang xử lý chấm dứt phần ĐG HSDT | BB họp 29/9 & TTr 2910 ngày 29/10 đề xuất thuê TV thứ 3 đánh giá độc lập
2 | Gói thầu số 04: Đầu tư trang thiết bị đo lường cho phường/xã | E-HSMT + Báo cáo đánh giá E-HSDT | 03 bộ + 03 bộ | QĐ 318/QĐ-SKHCN ngày 14/8/2026 (E-TBMT: IB2600451682) | Đã hoàn thành đánh giá; KQLCNT phê duyệt tại QĐ 355/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026 | Hoàn thành 100% | Đã bàn giao đủ hồ sơ
3 | Gói thầu số 05: Đầu tư trang thiết bị, phần mềm cho Công an cấp xã | E-HSMT + Báo cáo đánh giá E-HSDT | 03 bộ + 03 bộ | QĐ 312/QĐ-SKHCN ngày 12/8/2026 (E-TBMT: IB2600444640) | Đã hoàn thành đánh giá; KQLCNT phê duyệt tại QĐ 356/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026 | Hoàn thành 100% | Đã bàn giao đủ hồ sơ
4 | Gói thầu số 06: Tư vấn quản lý dự án | E-HSMT + Báo cáo đánh giá E-HSDT | 03 bộ + 03 bộ | Đã phê duyệt E-HSMT tháng 8/2026 | Đã hoàn thành đánh giá HSĐXKT & HSĐXTC; KQLCNT duyệt tại QĐ 377/QĐ-SKHCN ngày 22/9/2026 | Hoàn thành 100% | Đã bàn giao đủ hồ sơ
V. TRACKING TIẾN ĐỘ & DIỄN BIẾN THỰC HIỆN CHI TIẾT
STT | Mốc công việc / Giai đoạn | Văn bản / Hồ sơ pháp lý | Thời gian / Hạn hoàn thành | Đơn vị thực hiện | Kết quả / Diễn biến chi tiết | Trạng thái | Ghi chú / Lưu hồ sơ
1 | Chỉ định thầu & Ký hợp đồng Gói 01 | QĐ 243/QĐ-SKHCN; HĐ 53/2026/HĐTV/SKHCNLĐ-ALT | 20/07/2026 | Sở KH&CN + Cty An Lập Thịnh | Hoàn thành thương thảo, phê duyệt KQLCNT và ký hợp đồng trọn gói 237.382.337 đồng | Hoàn thành | Lưu tại folder GOI THAU SO 01
2 | Lập E-HSMT cho 04 gói thầu (Gói 03, 04, 05, 06) | QĐ 308 (11/8), QĐ 312 (12/8), QĐ 318 (14/8), QĐ 342 (29/8) | Tháng 8/2026 | Cty An Lập Thịnh | Đã hoàn thành lập và phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng ĐTQG cho cả 04 gói thầu | Hoàn thành | Đã đăng tải E-TBMT
3 | Đánh giá E-HSDT các Gói thầu số 04, 05, 06 | Các Báo cáo đánh giá E-HSDT; QĐ 355, 356, 377 | Tháng 9/2026 | Tổ chuyên gia An Lập Thịnh | Hoàn thành đánh giá E-HSDT Gói 04, 05 (duyệt KQLCNT 10/9/2026) và Gói 06 (duyệt KQLCNT 22/9/2026) | Hoàn thành | 3/4 gói đã ký hợp đồng
4 | Ký Phụ lục gia hạn thời gian thực hiện HĐ số 53 | PLHĐ số 53/2026/PLHĐ/SKHCNLĐ-ALT | 19/09/2026 | Sở KH&CN + Cty An Lập Thịnh | Gia hạn thêm 90 ngày (từ 19/9/2026 đến 17/12/2026) để hoàn tất đánh giá Gói thầu số 03 | Hoàn thành | Không phát sinh chi phí
5 | Đánh giá E-HSDT & làm rõ Gói thầu số 03 (lần 1 & lần 2) | VBLR số 01/27.1 (28/9); VBLR 03/27.1 (09/10); VBLR 04/27.1 (16/10); BC 27.1-2 (23/10) | 15/09/2026 – 26/10/2026 | Tổ chuyên gia An Lập Thịnh | Làm rõ E-HSDT của Viettel (xuất xứ máy in 'Asia', biểu đồ tiến độ) và Liên danh Gói 03 (ưu đãi SX trong nước máy tính FPT Elead). Tư vấn bảo lưu kết luận Viettel không đạt. | Đang xử lý vướng mắc | Có ý kiến khác nhau giữa CĐT và Tư vấn
6 | Đề xuất chấm dứt phần công việc đánh giá E-HSDT Gói 03 | BB họp 29/9; Tờ trình 2910/TTr-QLDA.SGM ngày 29/10/2026 | 29/10/2026 | Sở KH&CN + TVQLDA SGM + An Lập Thịnh | Đề xuất thỏa thuận chấm dứt phần việc đánh giá E-HSDT Gói 03 thuộc HĐ 53, xác nhận khối lượng đã thực hiện (Gói 04, 05, 06 + lập HSMT Gói 03) và thuê tư vấn độc lập đánh giá lại Gói 03 | Đang trình CĐT | File To trinh de nghi cham dut TV lap.pdf
VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC & ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
STT | Nội dung vướng mắc / Rủi ro | Nguyên nhân / Chi tiết | Đơn vị liên quan | Đề xuất / Kiến nghị xử lý | Tình trạng xử lý | Mức độ ưu tiên | Căn cứ báo cáo
1 | Không thống nhất kết luận đánh giá E-HSDT Gói thầu số 03 | Tư vấn đấu thầu (An Lập Thịnh) bảo lưu quan điểm loại E-HSDT của Viettel (giá thấp nhất 101,886 tỷ) do ghi xuất xứ máy in 'Châu Á (Asia)' tại Mẫu 10B và biểu đồ tiến độ làm rõ thiếu số lượng nhân công | Sở KH&CN, Cty An Lập Thịnh, TVQLDA SGM | 1. Gửi công văn xin ý kiến hướng dẫn của Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Tài chính. 2. Thỏa thuận chấm dứt phần việc đánh giá E-HSDT Gói 03 với An Lập Thịnh và thuê đơn vị tư vấn độc lập thứ 3 đánh giá lại. | Đang thực hiện (Đã trình ngày 29/10/2026) | Rất cao | BC 2410/BC-SGM (24/10) & TTr 2910 (29/10)
VII. QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU & FILE ĐANG LƯU TRỮ TRONG GÓI THẦU
STT | Tên văn bản / Nội dung hồ sơ | Phân loại hồ sơ | Tên file thực tế đang lưu trữ | Thư mục lưu trữ (Đường dẫn) | Định dạng & Hình thức | Tình trạng hồ sơ | Ghi chú / Rà soát lưu trữ
1 | Quyết định phê duyệt KHLCNT số 239/QĐ-SKHCN ngày 16/7/2026 (Căn cứ pháp lý gói thầu) | Pháp lý LCNT | 239- QUYET DINH PHE DUYET KHLCNT_TB CNTT CAP XA.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | File gốc KHLCNT chung 08 gói thầu
2 | Đơn xin tham gia gói thầu số 01 (Số 38/ĐXTG-ALT ngày 17/7/2026 của Cty An Lập Thịnh) | Hồ sơ mời/nhận thầu | 38- Xin tham gia goi thau-TV Lap HSMT.pdf | .../GOI THAU SO 01 - TU VAN LAP HSMT/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Kèm theo Hồ sơ năng lực nhà thầu
3 | Công văn số 3249/SKHCN-KHTC ngày 18/7/2026 của Sở KH&CN mời hoàn thiện hợp đồng Gói 01 | Hoàn thiện hợp đồng | 3249- CV Hoan thien HĐ- Goi thau so 1 DA cap xa.pdf | .../GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Lưu nhầm folder (Đang ở Gói 02) | Cần di chuyển từ folder Gói 02 về folder Gói 01
4 | Văn bản số 39/CV-ALT ngày 19/7/2026 của Cty An Lập Thịnh thống nhất hoàn thiện hợp đồng | Hoàn thiện hợp đồng | 39- ALT thong nhat hoan thien HĐ.pdf | .../GOI THAU SO 01 - TU VAN LAP HSMT/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Phúc đáp CV 3249/SKHCN-KHTC
5 | Tờ trình số 37/TTr ngày 20/7/2026 trình phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 01 | Phê duyệt KQLCNT | 37- TTr - TRINH KQLCNT - GOI SO 01 DA GIS.pdf | .../GOI THAU SO 01 - TU VAN LAP HSMT/ | PDF (Bản scan ký nháy) | Đầy đủ | Trình Giám đốc Sở KH&CN
6 | Quyết định số 243/QĐ-SKHCN ngày 20/7/2026 phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 01 | Phê duyệt KQLCNT | 243- QĐ- PHE DUYET KQLCNT - GOI SO 01 DA GIS-1.pdf (& QĐ Chi dinh thau Lap HSMTDGHSDT.pdf) | .../GOI THAU SO 01 - TU VAN LAP HSMT/ (& /HSLN/) | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Có 02 bản lưu tại thư mục chính và thư mục HSLN
7 | Kết quả đăng tải KQLCNT Gói thầu số 01 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Công khai KQLCNT | Xem kết quả lựa chọn nhà thầu.pdf | .../GOI THAU SO 01 - TU VAN LAP HSMT/ | PDF (Kết xuất HTĐTQG) | Đầy đủ | Đã đăng tải công khai trên muasamcong
8 | Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 20/7/2026 (Gói thầu số 01 - Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT) | Hợp đồng & Thương thảo | BIEN BAN THUONG THAO -LAP HSMT(HSYC), danh gia HSDT(HSĐX).doc | .../GOI THAU SO 01 - TU VAN LAP HSMT/HOP DONG/ | DOC (Bản mềm Word) | Bản mềm (Chờ scan dấu đỏ) | Cần bổ sung bản scan có chữ ký & dấu đỏ của 2 bên
9 | Hợp đồng tư vấn số 53/2026/HĐTV/SKHCNLĐ-ALT ngày 20/7/2026 | Hợp đồng & Thương thảo | 53- HĐTV LAPHSMT.doc | .../GOI THAU SO 01 - TU VAN LAP HSMT/HOP DONG/ | DOC (Bản mềm Word) | Bản mềm (Chờ scan dấu đỏ) | Cần bổ sung bản scan Hợp đồng số 53 đã ký đóng dấu
10 | Biên bản thương thảo điều chỉnh Hợp đồng số 53 (Gia hạn thêm 90 ngày đến 17/12/2026) | Phụ lục Hợp đồng | BBTT điều chỉnh HĐ 53 - Gói 01 - gia hạn.docx | .../GOI SO 01- LAP BCNCKT/GOI SO 01- LAP BCNCKT/ | DOCX (Bản mềm Word) | Lưu nhầm folder & Chưa có scan dấu đỏ | Đang lưu nhầm ở folder Gói 01 CBĐT (Lập BCNCKT)
11 | Phụ lục hợp đồng số 53/2026/PLHĐ/SKHCNLĐ-ALT ngày 19/9/2026 (Gia hạn thời gian thực hiện HĐ) | Phụ lục Hợp đồng | Phụ lục HĐ 53 - Gói 01 - gia hạn.docx | .../GOI SO 01- LAP BCNCKT/GOI SO 01- LAP BCNCKT/ | DOCX (Bản mềm Word) | Lưu nhầm folder & Chưa có scan dấu đỏ | Cần chuyển về folder Gói 01 (TV Lập HSMT) & bổ sung bản scan ký đóng dấu
12 | Hồ sơ năng lực Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh năm 2026 | Hồ sơ năng lực | HO SO NANG LUC AN LAP THINH 2026.pdf | .../GOI THAU SO 01 - TU VAN LAP HSMT/HSLN/ | PDF (Bản scan màu) | Đầy đủ | Lưu tại thư mục con HSLN
13 | Hóa đơn GTGT (Bản thể hiện hóa đơn điện tử số 19 - Ký hiệu 1C23TLT - MST 3401176052) | Hồ sơ thanh toán | HOADON_3401176052_1C23TLT_19.pdf | .../GOI THAU SO 01 - TU VAN LAP HSMT/HSLN/ | PDF (Bản nháp HĐĐT) | Bản nháp (Chưa ký số) | Chưa thanh toán do đang xử lý chấm dứt phần việc đánh giá Gói 03
14 | Công văn & Tờ trình số 2910/TTr-QLDA.SGM ngày 29/10/2026 đề nghị chấm dứt phần đánh giá E-HSDT Gói 03 với TV Lập | Xử lý hợp đồng | Cong van de nghi cham dut hop tac doi voi DV TV Lap.pdf To trinh de nghi cham dut TV lap.pdf | .../Goi so 3 / | PDF | Đang trình CĐT phê duyệt | Lưu tại thư mục Goi so 3
15 | File nén toàn bộ hồ sơ Gói thầu số 01 (Tư vấn lập HSMT) | File nén lưu trữ | GOI THAU SO 01 - TU VAN LAP HSMT.rar | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | RAR (Archive) | Đầy đủ | Bản nén gốc của thư mục Gói thầu số 01
TỔNG HỒ SƠ | Tổng số danh mục hồ sơ / file ghi nhận của gói thầu: 15 danh mục |  |  |  |  | Đã kiểm kê 100% | Rà soát định kỳ theo tuần

## Goi_02_TV_Tham_Dinh
GÓI THẦU SỐ 02: TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSYC/HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KQLCNT CÁC GÓI THẦU TRONG DỰ ÁN
Dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
I. THÔNG TIN CHUNG GÓI THẦU (THEO KHLCNT - QĐ 239/QĐ-SKHCN NGÀY 16/7/2026)
Tên gói thầu (Theo QĐ 239) | Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSYC/HSMT và thẩm định KQLCNT các gói thầu trong dự án |  |  | Chủ đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Tóm tắt công việc chính | Thực hiện thẩm định HSYC/HSMT và thẩm định KQLCNT các gói thầu trong dự án (Gói số 03, 04, 05, 06) |  |  | Nguồn vốn | Ngân sách tỉnh trong KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Giá gói thầu (QĐ 239) | 270141231 |  |  | Hình thức / Phương thức LCNT | Chỉ định thầu, thực hiện theo quy trình rút gọn
Thời gian tổ chức LCNT | 15 ngày (Bắt đầu LCNT: Quý III/2026) |  |  | Loại hợp đồng & Thời gian TH | Hợp đồng trọn gói ¦ 60 Ngày (Tùy chọn mua thêm: Không)
QĐ Phê duyệt KQLCNT | Quyết định số 244/QĐ-KHCN ngày 20/7/2026 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình 38/TTr ngày 20/7/2026) |  |  | Biên bản hoàn thiện HĐ | Ký ngày 20/7/2026 giữa Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH TMDV ĐTPT Trường Thịnh NT
II. THÔNG TIN NHÀ THẦU & HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN
Nhà thầu thực hiện | CÔNG TY TNHH TMDV ĐTPT TRƯỜNG THỊNH NT |  |  | Người đại diện & Chức vụ | Ông Trần Bửu Chinh - Giám đốc
Địa chỉ nhà thầu | 52/49 Hàm Nghi, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa |  |  | Mã số thuế & Điện thoại | MST: 4500669389 ¦ Điện thoại: 0913.954.366
Tài khoản ngân hàng | 5222277779999 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Ninh Thuận |  |  | Số Hợp đồng & Ngày ký | Số 54/2026/HĐTV-SKHCN-TTNT ngày 20/7/2026 (Hiệu lực từ ngày ký)
Thời hạn thực hiện ban đầu | 60 ngày kể từ ngày ký (20/7/2026 – 18/9/2026) |  |  | Phụ lục gia hạn Hợp đồng | Phụ lục HĐ số 54/2026/PLHĐ-SKHCN-TTNT: Gia hạn thêm 90 ngày (từ 19/9/2026 đến hết 17/12/2026), tổng thời gian 150 ngày, không phát sinh chi phí
III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, BẢO LÃNH & TÌNH HÌNH THANH TOÁN
Giá gói thầu được duyệt | 270141231 |  |  | Giá trị Hợp đồng đã ký | 270141231
Giá trị tiết kiệm qua LCNT | 0 |  |  | Hình thức thanh toán | Chuyển khoản (Đồng Việt Nam - Điều 6 ĐKCT)
Tạm ứng hợp đồng | Không quy định tạm ứng |  |  | Mức phạt vi phạm HĐ (ĐKCT 10) | Phạt chất lượng 5%; phạt chậm tiến độ 10%/tuần; tổng mức phạt tối đa không quá 20% giá trị hợp đồng
Tình trạng thanh toán | Chưa thanh toán (Chờ hoàn tất thẩm định KQLCNT Gói thầu số 03 để nghiệm thu và thanh lý toàn bộ hợp đồng) |  |  | Trạng thái hợp đồng | Đang thực hiện (Đã hoàn thành thẩm định E-HSMT 4/4 gói và KQLCNT 3/4 gói)
IV. CHI TIẾT QUY MÔ HÀNG HÓA / SẢN PHẨM GIAO NỘP / PHÂN CHIA KHỐI LƯỢNG
STT | Gói thầu thuộc phạm vi thẩm định (Phụ lục A) | Báo cáo thẩm định E-HSMT (03 bộ) | Quyết định duyệt E-HSMT | Báo cáo thẩm định KQLCNT (03 bộ) | Quyết định duyệt KQLCNT | Trạng thái | Ghi chú
1 | Gói thầu số 03: Đầu tư trang thiết bị CNTT cho UBND cấp xã | Đã thẩm định E-HSMT & E-HSMT sửa đổi | QĐ 308/QĐ-SKHCN (11/8/2026) & QĐ 342 (29/8/2026) | Đang chờ báo cáo đánh giá E-HSDT chính thức sau khi xử lý vướng mắc | Chưa phê duyệt | Đang thực hiện (50%) | Đã xong thẩm định HSMT, chờ thẩm định KQLCNT
2 | Gói thầu số 04: Đầu tư trang thiết bị đo lường cho phường/xã | Đã hoàn thành Báo cáo thẩm định E-HSMT | QĐ 318/QĐ-SKHCN ngày 14/8/2026 | Đã hoàn thành Báo cáo thẩm định KQLCNT | QĐ 355/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026 | Hoàn thành 100% | Đã bàn giao đủ 03 bộ báo cáo
3 | Gói thầu số 05: Đầu tư trang thiết bị, phần mềm cho Công an cấp xã | Đã hoàn thành Báo cáo thẩm định E-HSMT | QĐ 312/QĐ-SKHCN ngày 12/8/2026 | Đã hoàn thành Báo cáo thẩm định KQLCNT | QĐ 356/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026 | Hoàn thành 100% | Đã bàn giao đủ 03 bộ báo cáo
4 | Gói thầu số 06: Tư vấn quản lý dự án | Đã hoàn thành Báo cáo thẩm định E-HSMT | Tháng 8/2026 | Đã hoàn thành Báo cáo thẩm định KQLCNT | QĐ 377/QĐ-SKHCN ngày 22/9/2026 | Hoàn thành 100% | Đã bàn giao đủ 03 bộ báo cáo
V. TRACKING TIẾN ĐỘ & DIỄN BIẾN THỰC HIỆN CHI TIẾT
STT | Mốc công việc / Giai đoạn | Văn bản / Hồ sơ pháp lý | Thời gian / Hạn hoàn thành | Đơn vị thực hiện | Kết quả / Diễn biến chi tiết | Trạng thái | Ghi chú / Lưu hồ sơ
1 | Chỉ định thầu & Ký hợp đồng Gói 02 | QĐ 244/QĐ-KHCN; HĐ 54/2026/HĐTV-SKHCN-TTNT | 20/07/2026 | Sở KH&CN + Cty Trường Thịnh NT | Thành lập Tổ chuyên gia thẩm định (QĐ 03.4 ngày 20/7/2026) và ký hợp đồng trọn gói 270.141.231 đồng | Hoàn thành | Lưu tại folder GOI THAU SO 02
2 | Thẩm định E-HSMT các Gói thầu số 03, 04, 05, 06 | Các Báo cáo thẩm định E-HSMT | Tháng 8/2026 | Cty Trường Thịnh NT | Hoàn thành 100% thẩm định E-HSMT cả 04 gói thầu để Chủ đầu tư phê duyệt phát hành | Hoàn thành | Đúng tiến độ
3 | Thẩm định KQLCNT các Gói thầu số 04, 05, 06 | Các Báo cáo thẩm định KQLCNT | 10/09/2026 – 22/09/2026 | Cty Trường Thịnh NT | Hoàn thành thẩm định KQLCNT Gói 04 (QĐ 355 ngày 10/9), Gói 05 (QĐ 356 ngày 10/9), Gói 06 (QĐ 377 ngày 22/9) | Hoàn thành | Đúng tiến độ
4 | Ký Phụ lục gia hạn thời gian thực hiện HĐ số 54 | BBTT điều chỉnh & PLHĐ số 54/2026/PLHĐ-SKHCN-TTNT | 19/09/2026 | Sở KH&CN + Cty Trường Thịnh NT | Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thêm 90 ngày (đến hết 17/12/2026) để chờ thẩm định KQLCNT Gói thầu số 03 | Hoàn thành | Lưu tại folder GOI SO 02
5 | Tham gia họp & rà soát hồ sơ đánh giá Gói thầu số 03 | Các cuộc họp ngày 06/10, 15/10, 23/10/2026 | Tháng 10/2026 | Cty Trường Thịnh NT | Tham gia ý kiến về việc kê khai xuất xứ 'Châu Á (Asia)' tại Mẫu 10B; đang chờ báo cáo đánh giá E-HSDT chính thức hợp lệ của Gói 03 để thẩm định độc lập | Đang thực hiện | Chờ kết quả xử lý Gói 03
VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC & ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
STT | Nội dung vướng mắc / Rủi ro | Nguyên nhân / Chi tiết | Đơn vị liên quan | Đề xuất / Kiến nghị xử lý | Tình trạng xử lý | Mức độ ưu tiên | Căn cứ báo cáo
1 | Tiến độ thẩm định KQLCNT Gói 03 phụ thuộc vào việc xử lý báo cáo đánh giá E-HSDT Gói 03 | Gói thầu số 03 đang vướng mắc giữa CĐT và Tư vấn lập HSMT/đánh giá HSDT nên chưa có Báo cáo đánh giá hoàn chỉnh để thẩm định KQLCNT | Cty Trường Thịnh NT, Sở KH&CN | Yêu cầu Tư vấn thẩm định kiểm tra độc lập tính đầy đủ, nhất quán, có căn cứ pháp lý của báo cáo đánh giá và các tài liệu làm rõ ngay khi có báo cáo đánh giá hợp lệ | Đã gia hạn HĐ đến 17/12/2026 | Trung bình | BC 1910/BC-SGM & BC 2410/BC-SGM
VII. QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU & FILE ĐANG LƯU TRỮ TRONG GÓI THẦU
STT | Tên văn bản / Nội dung hồ sơ | Phân loại hồ sơ | Tên file thực tế đang lưu trữ | Thư mục lưu trữ (Đường dẫn) | Định dạng & Hình thức | Tình trạng hồ sơ | Ghi chú / Rà soát lưu trữ
1 | Quyết định phê duyệt KHLCNT số 239/QĐ-SKHCN ngày 16/7/2026 (Bản lưu riêng trong folder Gói 02) | Pháp lý LCNT | 239- QUYET DINH PHE DUYET KHLCNT_TB CNTT CAP XA.pdf | .../GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Lưu trực tiếp trong folder Gói 02
2 | Công văn số 17/CV-TTNT ngày 17/7/2026 của Cty Trường Thịnh NT xin tham gia gói thầu Tư vấn thẩm định | Hồ sơ mời/nhận thầu | 17-CV Xin tham gia goi thau -TV TĐ HSMT.pdf | .../GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Đơn xin tham gia gói thầu số 02
3 | Công văn số 18/CV-TTNT ngày 19/7/2026 xác nhận hoàn thiện hợp đồng Gói thầu số 02 | Hoàn thiện hợp đồng | 18- Công văn xác nhận thầu _Thiết bị.pdf | .../GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Thống nhất dự thảo hợp đồng
4 | Tờ trình số 38/TTr ngày 20/7/2026 trình phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 02 | Phê duyệt KQLCNT | 38-TTr - TRINH KQLCNT - GOI SO 02 DA CAP XA.pdf | .../GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH/ | PDF (Bản scan) | Đầy đủ | Trình Giám đốc Sở KH&CN
5 | Quyết định số 244/QĐ-KHCN ngày 20/7/2026 phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 02 (Tư vấn thẩm định) | Phê duyệt KQLCNT | 244- QĐ- PHE DUYET KQLCNT - GOI SO 02 DA CAP XA-1.pdf | .../GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Phê duyệt Cty Trường Thịnh NT trúng thầu
6 | Quyết định số 03.4/QĐ-TTNT ngày 20/7/2026 của Cty Trường Thịnh NT thành lập Tổ chuyên gia thẩm định | Nhân sự thực hiện | 03.4- QĐ lập chuyên gia TV thẩm định (TTNT) 20.7.pdf | .../GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Danh sách Tổ chuyên gia thẩm định HSMT & KQLCNT
7 | Hồ sơ năng lực Công ty TNHH TMDV ĐTPT Trường Thịnh NT | Hồ sơ năng lực | HSNL- TTNT - Tham dinh HSYC.pdf | .../GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH/ | PDF (Bản scan màu) | Đầy đủ | Đầy đủ chứng chỉ năng lực & kinh nghiệm
8 | Biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 20/7/2026 (Gói thầu số 02 - Tư vấn thẩm định) | Hợp đồng & Thương thảo | BB HOAN THIEN HĐ - GOI SO 02 DA CAP XA.doc | .../GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH/HOP DONG/ | DOC (Bản mềm Word) | Bản mềm (Chờ scan dấu đỏ) | Cần bổ sung bản scan có chữ ký & dấu đỏ
9 | Hợp đồng tư vấn số 54/2026/HĐTV-SKHCN-TTNT ngày 20/7/2026 | Hợp đồng & Thương thảo | 54-HOP DONG TU VAN - GOI SO 02 DA CAP XA.doc | .../GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH/HOP DONG/ | DOC (Bản mềm Word) | Bản mềm (Chờ scan dấu đỏ) | Cần bổ sung bản scan Hợp đồng số 54 đã ký đóng dấu
10 | Biên bản thương thảo điều chỉnh Hợp đồng số 54 (Gia hạn thêm 90 ngày đến 17/12/2026) | Phụ lục Hợp đồng | BBTT điều chỉnh HĐ 54 - Gói 02 - gia hạn.docx | .../GOI SO 02-THAM TRA BCNCKT/ | DOCX (Bản mềm Word) | Lưu nhầm folder & Chưa có scan dấu đỏ | Đang lưu nhầm ở folder Gói 02 CBĐT (Thẩm tra BCNCKT)
11 | Phụ lục hợp đồng số 54/2026/PLHĐ-SKHCN-TTNT ngày 19/9/2026 (Gia hạn thời gian thực hiện HĐ) | Phụ lục Hợp đồng | Phụ lục HĐ 54 - Gói 02 - gia hạn.docx | .../GOI SO 02-THAM TRA BCNCKT/ | DOCX (Bản mềm Word) | Lưu nhầm folder & Chưa có scan dấu đỏ | Cần chuyển về folder Gói 02 (TV Thẩm định) & bổ sung bản scan ký đóng dấu
12 | File nén toàn bộ hồ sơ Gói thầu số 02 (Tư vấn thẩm định) | File nén lưu trữ | GOI THAU SO 02 - TU VAN THAM DINH.rar | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | RAR (Archive) | Đầy đủ | Bản nén gốc của thư mục Gói thầu số 02
TỔNG HỒ SƠ | Tổng số danh mục hồ sơ / file ghi nhận của gói thầu: 12 danh mục |  |  |  |  | Đã kiểm kê 100% | Rà soát định kỳ theo tuần

## Goi_03_TB_CNTT_Xa
GÓI THẦU SỐ 03: ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO UBND CẤP XÃ
Dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
I. THÔNG TIN CHUNG GÓI THẦU (THEO KHLCNT - QĐ 239/QĐ-SKHCN NGÀY 16/7/2026)
Tên gói thầu (Theo QĐ 239) | Gói thầu số 03: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho UBND cấp xã |  |  | Chủ đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Tóm tắt công việc chính | Thiết bị CNTT: Máy tính để bàn, Máy tính xách tay, Máy in, Máy scan, Switch, Bộ phát wifi, Router, Windows 11 Pro 64bit, thiết bị UPS, lắp đặt cấu hình... |  |  | Nguồn vốn | Ngân sách tỉnh trong KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Giá gói thầu (QĐ 239) | 117472203146 |  |  | Hình thức / Phương thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi qua mạng ¦ Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian tổ chức LCNT | 45 ngày (Bắt đầu LCNT: Quý III/2026) |  |  | Loại hợp đồng & Thời gian TH | Hợp đồng trọn gói ¦ 60 Ngày (Tùy chọn mua thêm: Không)
Mã E-TBMT & Thời điểm mở thầu | E-TBMT: IB2600424701 ¦ Đăng tải: 11h31 ngày 29/8/2026 ¦ Mở thầu: 09h01 ngày 11/9/2026 |  |  | QĐ Phê duyệt E-HSMT | QĐ số 308/QĐ-SKHCN ngày 11/8/2026 và QĐ điều chỉnh số 342/QĐ-SKHCN ngày 29/8/2026
II. THÔNG TIN NHÀ THẦU & HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN
Tình trạng lựa chọn nhà thầu | ĐANG ĐÁNH GIÁ E-HSDT & XỬ LÝ VƯỚNG MẮC ĐẤU THẦU (Chưa phê duyệt KQLCNT, chưa ký hợp đồng) |  |  | Số lượng nhà thầu nộp E-HSDT | 03 Nhà thầu tham dự (Cả 03 nhà thầu đều được đánh giá Đạt về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm)
Nhà thầu dự thầu số 1 | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) ¦ Giá dự thầu: 101.886.000.000 đồng (Thấp nhất, tiết kiệm ~15,58 tỷ đồng) |  |  | Đánh giá của TV đấu thầu (ALT) | Tư vấn ALT đánh giá Không đạt kỹ thuật / Không xem xét E-HSDT do ghi xuất xứ máy in là 'Châu Á (Asia)' tại Mẫu 10B (dù văn bản làm rõ 86/CV-KDGP ngày 30/9 xác nhận xuất xứ Việt Nam) và biểu đồ tiến độ bổ sung chưa ghi số nhân công
Nhà thầu dự thầu số 2 | Liên danh gói thầu số 03 Đầu tư TTB CNTT cho UBND cấp xã (Đứng đầu: Công ty TNHH Nguyên Luân) ¦ Giá dự thầu: 102.869.000.000 đồng |  |  | Đánh giá của TV đấu thầu (ALT) | Tư vấn ALT đánh giá Đạt kỹ thuật và đề nghị mời đối chiếu tài liệu; đang làm rõ lần 1 (09/10) và lần 2 (16/10) về tài liệu chứng minh ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước đối với 2.576 máy tính để bàn FPT ELEAD VH7400i
Nhà thầu dự thầu số 3 | Liên danh thiết bị CNTT ¦ Giá dự thầu: 114.912.116.000 đồng |  |  | Đánh giá của TV đấu thầu (ALT) | Tư vấn ALT đánh giá Không đạt kỹ thuật (tài liệu NSX chưa thể hiện một số giao thức Router, Cloud App Switch, Routing Mode AP...)
III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, BẢO LÃNH & TÌNH HÌNH THANH TOÁN
Giá gói thầu được duyệt | 117472203146 |  |  | Giá trị Hợp đồng đã ký | 0
Giá dự thầu thấp nhất (Viettel) | 101886000000 |  |  | Giá dự thầu xếp thứ 2 (LD Gói 03) | 102869000000
Tạm ứng & Thanh toán | Chưa phát sinh (Theo E-HSMT sau khi ký hợp đồng) |  |  | Trạng thái hiện tại | Đang xin ý kiến Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Tài chính) và trình phương án chấm dứt phần việc đánh giá Gói 03 với Tư vấn ALT để thuê Tư vấn độc lập thứ 3 đánh giá lại E-HSDT
IV. CHI TIẾT QUY MÔ HÀNG HÓA / SẢN PHẨM GIAO NỘP / PHÂN CHIA KHỐI LƯỢNG
STT | Danh mục trang thiết bị CNTT (Theo Phụ lục QĐ 239 & Quy mô dự án) | Đơn vị tính | Số lượng | Đối tượng thụ hưởng | Yêu cầu bảo hành / Bản quyền | Ghi chú trong quá trình đánh giá E-HSDT | Trạng thái
1 | Máy tính để bàn (Kèm màn hình, chuột, bàn phím) | Bộ | 2576 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Theo E-HSMT | LD Gói 03 chào máy tính FPT ELEAD VH7400i; đang làm rõ chi phí SX trong nước >= 5.263.637 đ/bộ và bản quyền thiết kế phần cứng theo TT 34/2025/TT-BKHCN | Đang đánh giá HSDT
2 | Máy tính xách tay (Laptop) | Bộ | 805 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Theo E-HSMT | Cung cấp đồng bộ kèm HĐH | Đang đánh giá HSDT
3 | Máy in | Bộ | 328 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Theo E-HSMT | Viettel kê khai xuất xứ 'Châu Á (Asia)' tại Mẫu 10B, làm rõ ngày 30/9 là 'Việt Nam' nhưng không đính kèm lại Mẫu 10B -> Nội dung đang xin ý kiến Cục QLĐT | Đang đánh giá HSDT
4 | Máy scan (Máy quét tài liệu) | Bộ | 115 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Theo E-HSMT | Thuộc phạm vi cung cấp trọn gói | Đang đánh giá HSDT
5 | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Bộ | 250 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Theo E-HSMT | LD thiết bị CNTT bị đánh giá thiếu cam kết Cloud App và giao diện tiếng Việt dùng công cụ dịch | Đang đánh giá HSDT
6 | Bộ phát Wifi (Access Point) | Bộ | 471 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Theo E-HSMT | LD thiết bị CNTT bị đánh giá chưa thể hiện Routing Mode | Đang đánh giá HSDT
7 | Thiết bị định tuyến (Router) | Bộ | 110 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Theo E-HSMT | LD thiết bị CNTT bị đánh giá tài liệu NSX chưa thể hiện một số giao thức, băng thông VPN | Đang đánh giá HSDT
8 | Phần mềm hệ điều hành Windows 11 Pro 64bit cho máy tính để bàn | Bộ | 2576 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Bản quyền | Đồng bộ theo 2.576 máy tính để bàn | Đang đánh giá HSDT
9 | Phần mềm hệ điều hành Windows 11 Pro 64bit cho máy tính xách tay | Bộ | 805 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Bản quyền | Đồng bộ theo 805 máy tính xách tay | Đang đánh giá HSDT
10 | Thiết bị lưu điện (UPS) | Bộ | 2576 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Theo E-HSMT | Đồng bộ theo 2.576 máy tính để bàn | Đang đánh giá HSDT
11 | Lắp đặt, cài đặt, cấu hình thiết bị tại đơn vị thụ hưởng | Gói | 1 | UBND 124 xã, phường, đặc khu | Trọn gói | Kiểm tra điều kiện lắp đặt gộp chung đợt khảo sát 124 xã/phường | Đang đánh giá HSDT
V. TRACKING TIẾN ĐỘ & DIỄN BIẾN THỰC HIỆN CHI TIẾT
STT | Mốc công việc / Giai đoạn | Văn bản / Hồ sơ pháp lý | Thời gian / Hạn hoàn thành | Đơn vị thực hiện | Kết quả / Diễn biến chi tiết | Trạng thái | Ghi chú / Lưu hồ sơ
1 | Phê duyệt E-HSMT & Đăng tải E-TBMT | QĐ 308/QĐ-SKHCN (11/8/2026) & QĐ 342/QĐ-SKHCN (29/8/2026) | 11/08/2026 – 29/08/2026 | Sở KH&CN + TV An Lập Thịnh | Đăng tải E-TBMT số IB2600424701 lúc 11h31 ngày 29/8/2026 | Hoàn thành | Đã hoàn thành
2 | Đóng thầu, Mở thầu & Đánh giá lần đầu | Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng ĐTQG | 11/09/2026 – 15/09/2026 | Tổ chuyên gia An Lập Thịnh | Mở thầu 09h01 ngày 11/9/2026 với 03 nhà thầu. Ngày 15/9/2026 tư vấn lập báo cáo đánh giá lần đầu. | Hoàn thành | 03 nhà thầu tham dự
3 | Làm rõ E-HSDT đối với Tập đoàn Viettel | CV 4764/SKHCN-TC (25/9); VBLR 01/27.1 (28/9); CV 86/CV-KDGP (30/9) | 25/09/2026 – 30/09/2026 | Sở KH&CN, An Lập Thịnh, Viettel | Viettel có CV 86 ngày 30/9 xác nhận xuất xứ máy in là Việt Nam và bổ sung biểu đồ tiến độ. Ngày 29/9 họp giữa Sở, TVĐT và TVQLDA. | Hoàn thành | Lưu tại folder Goi so 3
4 | Làm rõ E-HSDT lần 1 & lần 2 đối với Liên danh Gói 03 về ưu đãi nội địa | VBLR 03/27.1 (09/10); CV 07/2026/CV-LD (13/10); VBLR 04/27.1 (16/10) | 06/10/2026 – 21/10/2026 | An Lập Thịnh, Liên danh Gói 03 | Yêu cầu bổ sung tài liệu chứng minh quyền sở hữu thiết kế phần cứng và bảng chi tiết vật tư cấu thành máy tính FPT ELEAD VH7400i theo TT 34/2025/TT-BKHCN | Hoàn thành | Theo báo cáo ALT, liên danh không trả lời làm rõ lần 2 trong hạn
5 | Báo cáo đánh giá số 27.1-2/2026/BCĐT & Báo cáo TVQLDA số 2410/BC-SGM | BC 27.1-2 (23/10/2026); BC 2410/BC-SGM (24/10/2026) | 23/10/2026 – 26/10/2026 | An Lập Thịnh, TVQLDA Sài Gòn Mới | Tư vấn ALT bảo lưu kết luận loại Viettel. TVQLDA SGM có BC 2410 làm rõ SGM chỉ ghi nhận chữ 'Asia' chưa cụ thể quốc gia chứ KHÔNG đồng thuận loại Viettel, kiến nghị xin ý kiến Cục QLĐT | Hoàn thành | File Bao cao TVQLDA goi 03 V2.docx
6 | Trình Công văn xin ý kiến Cục QLĐT & Tờ trình thuê Tư vấn thứ 3 đánh giá lại | Dự thảo CV gửi Cục QLĐT; Tờ trình 2910/TTr-QLDA.SGM ngày 29/10/2026 | 29/10/2026 | Sở KH&CN, TVQLDA Sài Gòn Mới | Đề xuất chấm dứt phần việc đánh giá E-HSDT Gói 03 trong HĐ 53 với An Lập Thịnh và lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập thực hiện đánh giá lại E-HSDT Gói 03 | Đang thực hiện (Chờ CĐT quyết định) | File To trinh de nghi cham dut TV lap.pdf
VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC & ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
STT | Nội dung vướng mắc / Rủi ro | Nguyên nhân / Chi tiết | Đơn vị liên quan | Đề xuất / Kiến nghị xử lý | Tình trạng xử lý | Mức độ ưu tiên | Căn cứ báo cáo
1 | Vướng mắc pháp lý về kê khai xuất xứ 'Châu Á (Asia)' tại Mẫu 10B và làm rõ biểu đồ tiến độ của Viettel | Viettel chào giá thấp nhất (101,886 tỷ, thấp hơn LD Gói 03 gần 1 tỷ và thấp hơn giá gói thầu 15,58 tỷ), đã làm rõ xuất xứ Việt Nam nhưng TV đấu thầu căn cứ điểm 15.8 E-HSMT để không xem xét E-HSDT | Sở KH&CN, An Lập Thịnh, Cục QLĐT | Ban hành văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Tài chính và thuê tư vấn độc lập đánh giá lại khách quan, đúng quy định | Đang trình CĐT quyết định (29/10/2026) | Khẩn cấp / Rất cao | CV xin ý kiến Cục QLĐT & TTr 2910
2 | Vướng mắc hồ sơ chứng minh ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước của Liên danh Gói 03 | Giấy xác nhận số 559/SKHCN-QLCN ngày 06/7/2010 đã hết hiệu lực căn cứ; thiếu tài liệu chứng minh quyền sở hữu thiết kế phần cứng và bảng chi tiết chi phí cấu thành >= 5.263.637 đ theo Mẫu 15C & TT 34/2025/TT-BKHCN | Liên danh Gói 03 (Đứng đầu: Cty Nguyên Luân) | Đánh giá theo đúng hồ sơ hiện có và quy định tại Thông tư 34/2025/TT-BKHCN | Đang xử lý trong quá trình đánh giá lại | Cao | Báo cáo tuần 3 (1910/BC-SGM)
3 | Nguy cơ hết hạn hiệu lực E-HSDT và bảo đảm dự thầu do kéo dài thời gian đánh giá | Mở thầu từ 11/9/2026, đến cuối tháng 10/2026 vẫn chưa phê duyệt KQLCNT | Sở KH&CN, TVQLDA, Các nhà thầu dự thầu | Kiểm tra thời hạn hiệu lực E-HSDT và bảo đảm dự thầu của các nhà thầu; kịp thời yêu cầu gia hạn khi cần thiết | TVQLDA đã kiến nghị tại TTr 2910 | Cao | Tờ trình 2910/TTr-QLDA.SGM (29/10)
VII. QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU & FILE ĐANG LƯU TRỮ TRONG GÓI THẦU
STT | Tên văn bản / Nội dung hồ sơ | Phân loại hồ sơ | Tên file thực tế đang lưu trữ | Thư mục lưu trữ (Đường dẫn) | Định dạng & Hình thức | Tình trạng hồ sơ | Ghi chú / Rà soát lưu trữ
1 | Biên bản họp ngày 29/9/2026 giữa Sở KH&CN, Tư vấn đấu thầu (ALT) và TVQLDA (SGM) về đánh giá E-HSDT Gói 03 | Biên bản họp / Đánh giá HSDT | BIÊN BẢN HỌP NGÀY 29.9 ok.doc | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/Goi so 3 / | DOC (Bản mềm Word) | Bản mềm (Cần bổ sung scan ký) | Ghi nhận nội dung thảo luận về E-HSDT của Viettel và hướng xử lý
2 | Báo cáo số 2410/BC-SGM ngày 24/10/2026 của TVQLDA Sài Gòn Mới về quá trình đánh giá E-HSDT Gói thầu số 03 | Báo cáo chuyên đề QLDA | Cong van 2410BC.SGM.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/Goi so 3 / | PDF (Đã phát hành) | Đầy đủ | Báo cáo phân tích toàn bộ quá trình mở thầu, làm rõ lần 1 & 2
3 | Báo cáo TVQLDA Gói 03 bản chỉnh sửa cập nhật ngày 26/10/2026 (V2) | Báo cáo chuyên đề QLDA | Bao cao TVQLDA goi 03 edit 14h 26.10.26 V2.docx | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/Goi so 3 / | DOCX (Bản mềm Word) | Đầy đủ | Phân tích bổ sung đối với Báo cáo số 27.1-2 ngày 23/10/2026 của TV Đấu thầu
4 | Dự thảo Công văn của Sở KH&CN gửi Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Tài chính) xin ý kiến hướng dẫn Gói 03 | Văn bản xin ý kiến pháp lý | Cong văn xin ý kiến cục quản lý đấu thầu.docx | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/Goi so 3 / | DOCX (Dự thảo trình ký) | Đang trình CĐT ban hành | Xin ý kiến về việc kê khai xuất xứ 'Châu Á (Asia)' tại Mẫu 10B và làm rõ biểu đồ tiến độ
5 | Tờ trình đề nghị ban hành công văn xin ý kiến Cục Quản lý đấu thầu đối với Gói thầu số 03 | Tờ trình tham mưu | TTr- ban hành công văn xin ý kiến Cục Quản lý đấu thầu - Gói thầu số 03 DA cấp xã.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/Goi so 3 / | PDF | Đầy đủ (Đã trình CĐT) | Kèm theo dự thảo công văn gửi Cục QLĐT
6 | Tờ trình số 2910/TTr-QLDA.SGM ngày 29/10/2026 đề xuất chấm dứt hợp tác phần đánh giá Gói 03 với TV Lập & thuê TV độc lập | Tờ trình tham mưu | To trinh de nghi cham dut TV lap.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/Goi so 3 / | PDF | Đầy đủ (Đã trình CĐT) | Đề xuất quy trình 5 bước chấm dứt phần việc Gói 03 & thuê Tư vấn thứ 3
7 | Dự thảo Công văn của Sở KH&CN gửi Cty An Lập Thịnh về việc chấm dứt phần công việc đánh giá E-HSDT Gói 03 | Văn bản xử lý hợp đồng | Cong van de nghi cham dut hop tac doi voi DV TV Lap.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/Goi so 3 / | PDF (Dự thảo trình ký) | Đang trình CĐT ban hành | Đính kèm theo Tờ trình 2910/TTr-QLDA.SGM
8 | Hồ sơ QĐ phê duyệt E-HSMT (QĐ 308, QĐ 342), E-HSDT của 03 nhà thầu & các Báo cáo đánh giá của TV Đấu thầu | Hồ sơ mời thầu & Đánh giá | (Đã trích dẫn trong BC 2410/BC-SGM & BC tuần 3, chưa lưu file rời vào folder Goi so 3) | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/Goi so 3 / | Chưa tải lên folder chung | Cần bổ sung vào folder Gói 03 | Cần lưu bổ sung QĐ 308, QĐ 342, BC đánh giá 27.1-2, CV làm rõ 86/CV-KDGP & 07/2026/CV-LD vào folder
TỔNG HỒ SƠ | Tổng số danh mục hồ sơ / file ghi nhận của gói thầu: 8 danh mục |  |  |  |  | Đã kiểm kê 100% | Rà soát định kỳ theo tuần

## Goi_04_TB_Do_Luong
GÓI THẦU SỐ 04: ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHO UBND CẤP XÃ
Dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
I. THÔNG TIN CHUNG GÓI THẦU (THEO KHLCNT - QĐ 239/QĐ-SKHCN NGÀY 16/7/2026)
Tên gói thầu (Theo QĐ 239) | Gói thầu số 04: Đầu tư trang thiết bị đo lường cho UBND cấp xã |  |  | Chủ đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Tóm tắt công việc chính | Thiết bị đo lường: Bộ bình chuẩn kim loại, Hệ thống kiểm tra lượng hàng đóng gói sẵn (dung tích, phần mềm+laptop, cân 220g, 6100g, 60kg, 150kg), Bộ quả cân chuẩn F1, M1... |  |  | Nguồn vốn | Ngân sách tỉnh trong KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Giá gói thầu (QĐ 239) | 62298200000 |  |  | Hình thức / Phương thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi qua mạng ¦ Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian tổ chức LCNT | 45 ngày (Bắt đầu LCNT: Quý III/2026) |  |  | Loại hợp đồng & Thời gian TH | Hợp đồng trọn gói ¦ 60 Ngày (Tùy chọn mua thêm: Không)
QĐ Phê duyệt E-HSMT | QĐ số 318/QĐ-SKHCN ngày 14/8/2026 (Số E-TBMT: IB2600451682) |  |  | QĐ Phê duyệt KQLCNT | Quyết định số 355/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026 của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng
II. THÔNG TIN NHÀ THẦU & HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN
Nhà thầu trúng thầu | LIÊN DANH GÓI THẦU SỐ 04 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHO UBND CẤP XÃ |  |  | Số Hợp đồng & Ngày ký | Số 71/2026/SKHCNLĐ-NL ngày 14/9/2026 (Biên bản hoàn thiện HĐ ngày 14/9/2026)
Thành viên đứng đầu LD (60%) | Công ty TNHH Nguyên Luân ¦ Đại diện: Ông Nguyễn Thanh Luân (Giám đốc) ¦ MST: 3401127030 ¦ ĐT: 0915.399.844 |  |  | Địa chỉ & Tài khoản TV1 | Số 265 Trần Quang Diệu, P. Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng ¦ TK: 0461015701080 - NH TMCP An Bình (ABBank) CN Bình Thuận
Thành viên liên danh 2 (40%) | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Mẫu Giáo Ti Ti ¦ Đại diện: Ông Võ Quốc Trung (Giám đốc) ¦ MST: 0302637412 ¦ ĐT: 0283.9627715 |  |  | Địa chỉ & Tài khoản TV2 | Số 2/27A Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh ¦ TK: 99222666888 - NH TMCP Tiên Phong (TPBank) CN Sài Gòn
Thời gian thực hiện HĐ | 60 ngày kể từ ngày ký (từ 14/9/2026 đến hết ngày 13/11/2026) |  |  | Địa điểm bàn giao, lắp đặt | Trụ sở UBND các xã, phường, đặc khu thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (bao gồm Đặc khu Phú Quý)
III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, BẢO LÃNH & TÌNH HÌNH THANH TOÁN
Giá gói thầu được duyệt | 62298200000 |  |  | Giá trúng thầu / Giá trị HĐ | 51505400000
Giá trị tiết kiệm qua đấu thầu | 10792800000 |  |  | Phân chia giá trị Liên danh | Cty Nguyên Luân (60%): 30.903.240.000 đồng ¦ Cty TTB Mẫu Giáo Ti Ti (40%): 20.602.160.000 đồng
Bảo đảm thực hiện HĐ (3%) | 1.545.162.000 đồng - Thư bảo lãnh ABBank số MD2625567491 do Cty Nguyên Luân nộp (Đã nộp) |  |  | Tạm ứng hợp đồng (30%) | 15451620000
Chi tiết Bảo lãnh tạm ứng | 30% = 15.451.620.000 đồng chuyển toàn bộ vào TK ABBank của Cty Nguyên Luân; Bảo lãnh tạm ứng ABBank số MD2625700474 có hiệu lực đến 12/11/2026 |  |  | Thanh toán đợt còn lại (70%) | 36.053.780.000 đồng trong 15 ngày sau nghiệm thu (Nguyên Luân nhận tiếp 15.451.620.000 đ; Ti Ti nhận 20.602.160.000 đ; thu hồi 100% tạm ứng)
Bảo lãnh bảo hành (5%) | 2.575.270.000 đồng (5% giá HĐ), hiệu lực tối thiểu 24 tháng (12 tháng cho mục 1,2,4-10; 24 tháng cho mục 3; bảo trì 04 tháng/lần) |  |  | Phạt chậm tiến độ | 3%/tuần chậm trễ, tối đa 12% giá hợp đồng + bồi thường thiệt hại thực tế
IV. CHI TIẾT QUY MÔ HÀNG HÓA / SẢN PHẨM GIAO NỘP / PHÂN CHIA KHỐI LƯỢNG
STT | Danh mục hàng hóa thiết bị đo lường | Ký mã hiệu / Nhãn hiệu / Xuất xứ | ĐVT | Tổng SL (NL + TiTi) | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Phân công Liên danh (Thành tiền)
1 | Bộ bình chuẩn kim loại cấp chính xác 0.05 (2L, 5L, 10L, 20L) | BC-2/5/10/20-HC ¦ VINATECH ¦ Việt Nam | Bộ | 83 (83 + 0) | 49352400 | 4096249200 | Nguyên Luân: 4.096.249.200 đ (83 bộ) ¦ BH 12 tháng
2 | Bộ thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn bằng phương pháp dung tích (cốc tỷ trọng, quả cầu, nhiệt kế Pt100, cốc đong, bình định mức, vali) | FJMD-550 ¦ FANJOE ¦ Trung Quốc | Bộ | 84 (84 + 0) | 131366200 | 11034760800 | Nguyên Luân: 11.034.760.800 đ (84 bộ) ¦ BH 12 tháng
3 | Bộ phần mềm đo và xử lý biên bản kiểm tra hàng đóng gói sẵn kèm máy tính xách tay (Core 5 210H, 8GB, 512GB) | PM-HĐGS-326 (MTC - VN) / Laptop ASUS P1403CVA (TQ) | Bộ | 84 (3 + 81) | 57876000 | 4861584000 | Nguyên Luân: 173.628.000 đ (3 bộ) ¦ Ti Ti: 4.687.956.000 đ (81 bộ) ¦ BH 24 tháng
4 | Cân phân tích 220g (độ đọc 0,1mg, cấp I OIML), kèm vali đựng cân đi hiện trường | BCE224i-1S ¦ SARTORIUS ¦ Đức (Vali VN) | Cái | 85 (1 + 84) | 71104800 | 6043908000 | Nguyên Luân: 71.104.800 đ (1 cái) ¦ Ti Ti: 5.972.803.200 đ (84 cái) ¦ BH 12 tháng
5 | Cân điện tử 6100g (mức cân 6200g, độ đọc 0,01g, cấp II), kèm vali đựng cân đi hiện trường | BCE6202i-1S ¦ SARTORIUS ¦ Đức (Vali VN) | Cái | 83 (0 + 83) | 57049200 | 4735083600 | Ti Ti: 4.735.083.600 đ (83 cái) ¦ BH 12 tháng
6 | Cân điện tử 60kg (2 dải 30/60kg, cấp III), kèm vali đựng cân đi hiện trường | D52P60RQDL5 ¦ OHAUS ¦ Trung Quốc (Vali VN) | Cái | 84 (1 + 83) | 61994100 | 5207504400 | Nguyên Luân: 61.994.100 đ (1 cái) ¦ Ti Ti: 5.145.510.300 đ (83 cái) ¦ BH 12 tháng
7 | Cân điện tử 150kg (2 dải 60/150kg, chỉ thị IP68), kèm vali đựng cân đi hiện trường | D52XW150WTDL5 ¦ OHAUS ¦ Trung Quốc (Vali VN) | Cái | 85 (84 + 1) | 60806900 | 5168586500 | Nguyên Luân: 5.107.779.600 đ (84 cái) ¦ Ti Ti: 60.806.900 đ (1 cái) ¦ BH 12 tháng
8 | Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg - 200g (Inox 304, không hốc điều chỉnh) | FJ1MG-200G ¦ FANJOE ¦ Trung Quốc | Bộ | 85 (85 + 0) | 53725500 | 4566667500 | Nguyên Luân: 4.566.667.500 đ (85 bộ) ¦ BH 12 tháng
9 | Bộ quả cân chuẩn M1 từ 500g đến 10kg (dạng trụ, Inox 304, có hốc điều chỉnh) | FJ500G-10KG ¦ FANJOE ¦ Trung Quốc | Bộ | 87 (87 + 0) | 39204000 | 3410748000 | Nguyên Luân: 3.410.748.000 đ (87 bộ) ¦ BH 12 tháng
10 | Bộ quả cân chuẩn M1 loại 20kg bằng gang (15 quả x 20kg = 300kg/bộ) | FJ20KG-15 ¦ FANJOE ¦ Trung Quốc | Bộ | 86 (86 + 0) | 27678000 | 2380308000 | Nguyên Luân: 2.380.308.000 đ (86 bộ) ¦ BH 12 tháng tại nơi SD
TỔNG | TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG SỐ 71/2026/SKHCNLĐ-NL | Đã bao gồm thuế GTGT, phí kiểm định/hiệu chuẩn, vận chuyển | Trọn gói | 10 danh mục |  | 51505400000 | Nguyên Luân (60%): 30.903.240.000 đ ¦ Ti Ti (40%): 20.602.160.000 đ
V. TRACKING TIẾN ĐỘ & DIỄN BIẾN THỰC HIỆN CHI TIẾT
STT | Mốc công việc / Giai đoạn | Văn bản / Hồ sơ pháp lý | Thời gian / Hạn hoàn thành | Đơn vị thực hiện | Kết quả / Diễn biến chi tiết | Trạng thái | Ghi chú / Lưu hồ sơ
1 | Phê duyệt E-HSMT & Tổ chức lựa chọn nhà thầu | QĐ 318/QĐ-SKHCN ngày 14/8/2026; QĐ 355/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026 | 14/08/2026 – 10/09/2026 | Sở KH&CN, TV An Lập Thịnh, TV Trường Thịnh NT | Hoàn thành đấu thầu qua mạng, phê duyệt Liên danh Nguyên Luân – Ti Ti trúng thầu giá 51.505.400.000 đ | Hoàn thành | Tiết kiệm 10,79 tỷ đồng
2 | Hoàn thiện và Ký kết Hợp đồng số 71/2026/SKHCNLĐ-NL | BB hoàn thiện HĐ & HĐ số 71 ngày 14/9/2026 | 14/09/2026 | Sở KH&CN + Liên danh Gói 04 | Hợp đồng có hiệu lực từ 14/9/2026, thời hạn 60 ngày (đến 13/11/2026) | Hoàn thành | Lưu tại folder GOI 4
3 | Nộp Bảo lãnh thực hiện HĐ, Bảo lãnh tạm ứng & Kế hoạch triển khai | BLTHHĐ số MD2625567491; BLTƯ số MD2625700474 (ABBank) | Tháng 9 – 10/2026 (sau CV đôn đốc 710/CV-SGM ngày 07/10) | Liên danh Gói 04 (Cty Nguyên Luân) | Đã nộp đủ Bảo lãnh thực hiện HĐ (1.545.162.000 đ), Bảo lãnh tạm ứng (15.451.620.000 đ, hiệu lực đến 12/11/2026) và Kế hoạch triển khai | Hoàn thành | Đã giải ngân tạm ứng 30%
4 | Tập kết hàng hóa về kho và kiểm tra đầu vào | Kế hoạch triển khai của Liên danh; Hồ sơ CO, CQ, PO | 30/10/2026 – 05/11/2026 | Liên danh Gói 04 + TVGS Sài Gòn Mới | Theo kế hoạch nhà thầu đăng ký: tập kết hàng từ 30/10 đến 05/11/2026 để TVGS kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, ngoại quan | Sắp thực hiện (Bắt đầu 30/10) | Trọng tâm tuần tiếp theo
5 | Kiểm định / Hiệu chuẩn thiết bị đo lường | Giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn trong nước | 06/11/2026 – 15/11/2026 (Theo KH nhà thầu) | Liên danh Gói 04 + Tổ chức kiểm định được chỉ định | Tất cả bình chuẩn, cân phân tích, cân điện tử, quả cân F1/M1 phải được kiểm định/hiệu chuẩn và cấp GCN trước khi bàn giao | Chưa thực hiện | Bắt buộc theo E-HSMT
6 | Bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại UBND các xã/phường/đặc khu & Nghiệm thu | Biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng | Hạn HĐ: 13/11/2026 (KH nhà thầu: 16/11–30/11/2026) | Sở KH&CN, Liên danh Gói 04, TVQLDA, TVGS | Kế hoạch nhà thầu lập đang vượt quá thời hạn hợp đồng 17 ngày (13/11 so với 30/11), cần điều chỉnh rút ngắn hoặc làm thủ tục gia hạn | Cảnh báo trễ hạn HĐ | TVQLDA đã cảnh báo tại BC tuần 3
VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC & ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
STT | Nội dung vướng mắc / Rủi ro | Nguyên nhân / Chi tiết | Đơn vị liên quan | Đề xuất / Kiến nghị xử lý | Tình trạng xử lý | Mức độ ưu tiên | Căn cứ báo cáo
1 | Kế hoạch triển khai của Liên danh có mốc bàn giao (16–27/11) và nghiệm thu (27–30/11/2026) vượt quá thời hạn hợp đồng (13/11/2026) | Do thời gian nhập khẩu cân Sartorius (Đức), Ohaus, Fanjoe và thời gian kiểm định/hiệu chuẩn số lượng lớn (trên 83–87 bộ mỗi loại) kéo dài | Liên danh Gói 04 (Nguyên Luân – Ti Ti), Sở KH&CN | Yêu cầu Liên danh điều chỉnh rút ngắn Kế hoạch triển khai để hoàn thành trong hạn HĐ (13/11/2026), HOẶC có văn bản đề nghị gia hạn hợp đồng kèm gia hạn Bảo lãnh tạm ứng | Đang đôn đốc xử lý | Cao | Báo cáo tuần 3 (1910/BC-SGM trang 13, 18)
2 | Bảo lãnh tiền tạm ứng ABBank số MD2625700474 hết hiệu lực vào ngày 12/11/2026 | Nếu trước ngày 11–12/11/2026 chưa nghiệm thu thanh toán đợt 1 để thu hồi tạm ứng (15,45 tỷ đồng) thì Bảo lãnh tạm ứng sẽ hết hạn | Công ty TNHH Nguyên Luân, Sở KH&CN | Yêu cầu nhà thầu nộp bổ sung gia hạn Bảo lãnh tiền tạm ứng trước ngày 11/11/2026 nếu chưa kịp nghiệm thu thu hồi tạm ứng; đồng thời xem xét ký PLHĐ thanh toán theo đợt để thu hồi 100% tạm ứng sớm | Đã thông báo tại cuộc họp 09/10 & BC tuần 3 | Rất cao | BB họp 09/10 & BC tuần 3 (1910/BC-SGM)
VII. QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU & FILE ĐANG LƯU TRỮ TRONG GÓI THẦU
STT | Tên văn bản / Nội dung hồ sơ | Phân loại hồ sơ | Tên file thực tế đang lưu trữ | Thư mục lưu trữ (Đường dẫn) | Định dạng & Hình thức | Tình trạng hồ sơ | Ghi chú / Rà soát lưu trữ
1 | Quyết định số 355/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026 phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 04 (Đầu tư TTB đo lường) | Phê duyệt KQLCNT | 355- QĐ- PHE DUYET KQLCNT - GOI SO 04 TBI DO LUONG.pdf | .../GÓI 4 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Phê duyệt Liên danh Nguyên Luân – Ti Ti trúng thầu 51.505.400.000 đ
2 | Biên bản hoàn thiện hợp đồng Gói thầu số 04 ngày 14/9/2026 | Hợp đồng & Thương thảo | Bien ban hoan thien HD - Goi 04 do luong (du thao).docx (& bản copy (1).docx) | .../GÓI 4 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG/ | DOCX (Bản mềm Word) | Bản mềm (Chờ scan dấu đỏ) | Có 02 file Word trùng nhau; cần bổ sung bản scan đã ký đóng dấu
3 | Hợp đồng số 71/2026/SKHCNLĐ-NL ngày 14/9/2026 mua sắm trang thiết bị đo lường cấp xã | Hợp đồng & Thương thảo | HD-71-Goithau 04 Do luong.pdf (& bản copy HD-71-Goithau 04 Do luong (1).pdf) | .../GÓI 4 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Bản scan đầy đủ chữ ký và dấu đỏ (28 trang)
4 | Bảo lãnh thực hiện hợp đồng số MD2625567491 của Ngân hàng ABBank CN Bình Thuận (1.545.162.000 đồng) | Bảo lãnh & Tạm ứng | BAO LANH THUC HIEN HOP DONG.pdf (& bản copy BAO LANH THUC HIEN HOP DONG (1).pdf) | .../GÓI 4 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG/ | PDF (Bản scan bảo lãnh) | Đầy đủ (Đã nộp bản gốc) | 3% giá trị hợp đồng do Cty Nguyên Luân đại diện nộp
5 | Bảo lãnh tiền tạm ứng số MD2625700474 (ABBank - 15.451.620.000 đ, hiệu lực đến 12/11/2026) & Kế hoạch triển khai | Bảo lãnh & Kế hoạch | (Đã ghi nhận trong Báo cáo tuần 3 số 1910/BC-SGM, chưa lưu file rời vào folder Gói 04) | .../GÓI 4 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG/ | Chưa tải lên folder Gói 04 | Cần cập nhật file vào folder | Đề nghị cập nhật bản scan Bảo lãnh tạm ứng MD2625700474 & KH triển khai vào folder Gói 04
TỔNG HỒ SƠ | Tổng số danh mục hồ sơ / file ghi nhận của gói thầu: 5 danh mục |  |  |  |  | Đã kiểm kê 100% | Rà soát định kỳ theo tuần

## Goi_05_TB_PM_Cong_An
GÓI THẦU SỐ 05: ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ, PHẦN MỀM CHO CÔNG AN CẤP XÃ
Dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
I. THÔNG TIN CHUNG GÓI THẦU (THEO KHLCNT - QĐ 239/QĐ-SKHCN NGÀY 16/7/2026)
Tên gói thầu (Theo QĐ 239) | Gói thầu số 05: Đầu tư trang thiết bị, phần mềm cho Công an cấp xã |  |  | Chủ đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Tóm tắt công việc chính | Thiết bị phục vụ Đề án 06: Máy tính xách tay (máy chủ, máy trạm), Máy in, Thiết bị thu nhận vân tay, Thiết bị thu nhận mống mắt, Đầu đọc thẻ từ, Máy ảnh KTS kèm ống kính, Phần mềm giám sát mã độc & thất thoát dữ liệu (3 năm), Phụ kiện, Cài đặt cấu hình... |  |  | Nguồn vốn | Ngân sách tỉnh trong KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Giá gói thầu (QĐ 239) | 14946900000 |  |  | Hình thức / Phương thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi qua mạng ¦ Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian tổ chức LCNT | 45 ngày (Bắt đầu LCNT: Quý III/2026) |  |  | Loại hợp đồng & Thời gian TH | Hợp đồng trọn gói ¦ 60 Ngày (Tùy chọn mua thêm: Không)
QĐ Phê duyệt E-HSMT | QĐ số 312/QĐ-SKHCN ngày 12/8/2026 (Số E-TBMT: IB2600444640) |  |  | QĐ Phê duyệt KQLCNT | Quyết định số 356/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026 của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng
II. THÔNG TIN NHÀ THẦU & HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN
Nhà thầu trúng thầu | LIÊN DANH GÓI THẦU SỐ 05 (CÔNG TY TNHH P&N – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BSN) |  |  | Số Hợp đồng & Ngày ký | Số 72/2026/HĐ/SKHCNLĐ-LD P&N-BSN ngày 14/9/2026 (BB hoàn thiện HĐ ngày 14/9/2026)
Thành viên đứng đầu LD (69,02%) | Công ty TNHH P&N ¦ Đại diện: Ông Phạm Trọng Khải (Giám đốc) ¦ MST: 1800635699 ¦ ĐT: 02923.813.739 |  |  | Địa chỉ & Tài khoản TV1 | Số 69 Nguyễn Trãi, P. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ¦ TK: 22552999999 - NH TMCP Tiên Phong (TPBank) CN Cần Thơ
Thành viên liên danh 2 (30,98%) | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN ¦ Đại diện: Ông Phạm Văn Duy (Tổng Giám đốc) ¦ MST: 0316728483 ¦ ĐT: 028.71012869 |  |  | Địa chỉ & Tài khoản TV2 | Số 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh ¦ TK: 1380307926 - NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) CN Bến Nghé
Thời gian thực hiện HĐ | 60 ngày kể từ ngày ký (14/9/2026 – 12/11/2026; theo Kế hoạch triển khai đến 13/11/2026) |  |  | Dự thảo Phụ lục Hợp đồng | PLHĐ số 72/2026/PLHĐ/SKHCNLĐ-LD P&N-BSN điều chỉnh Điều 8 ĐKCT về thanh toán theo đợt (theo BB họp ngày 09/10/2026)
III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, BẢO LÃNH & TÌNH HÌNH THANH TOÁN
Giá gói thầu được duyệt | 14946900000 |  |  | Giá trúng thầu / Giá trị HĐ | 13599975000
Giá trị tiết kiệm qua đấu thầu | 1346925000 |  |  | Phân chia giá trị Liên danh | Cty TNHH P&N (69,02%): 9.386.475.000 đồng ¦ Cty CP ĐT&PT BSN (30,98%): 4.213.500.000 đồng
Bảo đảm thực hiện HĐ (3%) | 407.999.250 đồng (P&N: 281.594.250 đ; BSN: 126.405.000 đ) - Đã nộp đầy đủ |  |  | Tạm ứng hợp đồng (30%) | 4079992500
Chi tiết tạm ứng đã lập hồ sơ | 30% = 4.079.992.500 đồng (P&N: 2.815.942.500 đ; BSN: 1.264.050.000 đ) kèm Bảo lãnh tạm ứng & Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu 02.a-TT) |  |  | Điều chỉnh thanh toán (PLHĐ 72) | Đợt 1: Thanh toán khối lượng hoàn thành khi bàn giao >40% giá trị HĐ và thu hồi 100% tạm ứng (4.079.992.500 đ); Đợt 2: Thanh toán phần còn lại khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
Bảo lãnh bảo hành (5%) | 679.998.750 đồng (P&N: 469.323.750 đ; BSN: 210.675.000 đ) ¦ BH 12 tháng (mục 2,3,4,5,6,8), 24 tháng (mục 1), 36 tháng (mục 7) |  |  | Trạng thái hợp đồng | Đang thực hiện (Đã bàn giao lô thiết bị chính ngày 13/10/2026; đang cài PM nghiệp vụ C06 & chờ giao 75 TB vân tay + pin)
IV. CHI TIẾT QUY MÔ HÀNG HÓA / SẢN PHẨM GIAO NỘP / PHÂN CHIA KHỐI LƯỢNG
STT | Danh mục hàng hóa, phần mềm (Theo Phụ lục HĐ số 72) | Ký mã hiệu / Nhãn hiệu / Xuất xứ | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Đơn vị thực hiện & Tình trạng bàn giao
1 | Máy tính xách tay (máy chủ, máy trạm) Core i5 210H, 8GB, 512GB SSD, bỏ card Wifi, kèm Win 11 Pro 64bit (BH 24 tháng) | Asus P1503CVA ¦ Asus ¦ Trung Quốc | Bộ | 150 | 28090000 | 4213500000 | Cty BSN ¦ Đã giao PA06 kiểm tra ATTT (12/10), bàn giao CĐT (13/10), đang gửi Cục C06 cài PM nghiệp vụ
2 | Máy in laser trắng đen tốc độ 34 trang/phút, in 2 mặt tự động (BH 12 tháng) | HL-B2100D ¦ Brother ¦ Việt Nam | Bộ | 75 | 4200000 | 315000000 | Cty P&N ¦ Đã kiểm tra tại kho (12/10) và bàn giao cho CĐT ngày 13/10/2026 (đủ 75 bộ)
3 | Thiết bị thu nhận vân tay phẳng 4-4-2 đạt chuẩn FBI IAFIS IQS Appendix F (BH 12 tháng) | BKCA2020101 ¦ BKCONTECH ¦ Việt Nam | Bộ | 75 | 44165000 | 3312375000 | Cty P&N ¦ Đã được Cục C06 kiểm tra & dán tem ATTT tại Hà Nội; dự kiến giao về Lâm Đồng ngày 02/11/2026
4 | Thiết bị thu nhận mống mắt kép (ống kính lấy nét cố định, ISO/IEC 19794-6) (BH 12 tháng) | BMT-20 ¦ CMITech ¦ Hàn Quốc | Bộ | 75 | 23500000 | 1762500000 | Cty P&N ¦ Đã kiểm tra tại kho (12/10) và bàn giao cho CĐT ngày 13/10/2026 (đủ 75 bộ)
5 | Đầu đọc thẻ từ (tiếp xúc & không tiếp xúc ISO/IEC 7816, 14443 Type A&B) (BH 12 tháng) | uTrust 4701F ¦ Identiv ¦ Indonesia | Bộ | 75 | 4500000 | 337500000 | Cty P&N ¦ Đã kiểm tra tại kho (12/10) và bàn giao cho CĐT ngày 13/10/2026 (đủ 75 bộ)
6 | Máy ảnh kỹ thuật số kèm ống kính 18-45mm (24.2MP CMOS APS-C, DIGIC X) (BH 12 tháng) | Canon EOS R50 + RF-S18-45mm ¦ Nhật Bản/Đài Loan | Bộ | 75 | 24600000 | 1845000000 | Cty P&N ¦ Đã kiểm tra tại kho (12/10) và bàn giao cho CĐT ngày 13/10/2026 (đủ 75 bộ)
7 | Phần mềm giám sát phòng chống mã độc và thất thoát dữ liệu bản quyền 03 năm (BH 36 tháng) | VAGOGE RAR-EP PREMIUM ¦ VAGOGE ¦ Việt Nam | Bộ | 150 | 5594000 | 839100000 | Cty P&N ¦ Đã bàn giao 150 bộ mã kích hoạt bản quyền 3 năm ngày 13/10/2026
8 | Phụ kiện đồng bộ (Khung phông KTP, Chân máy Benro T980, Pin dự phòng Canon LP-E17, Cáp Ugreen 50997, Hub Ugreen 60554) (BH 12 tháng) | KTP / Benro / Canon / Ugreen ¦ Trung Quốc | Bộ | 75 | 12000000 | 900000000 | Cty P&N ¦ Đã bàn giao khung phông, chân máy, cáp, hub ngày 13/10; riêng 75 pin dự phòng Canon LP-E17 chờ giao đợt 2
9 | Cài đặt, cấu hình, vận chuyển và hướng dẫn sử dụng tại Công an 75 xã, phường, đặc khu | Dịch vụ kỹ thuật trọn gói ¦ Việt Nam | Gói | 1 | 75000000 | 75000000 | Cty P&N ¦ Sẽ thực hiện đồng loạt tại 75 CA xã từ 03/11 – 12/11/2026 sau khi cài xong PM nghiệp vụ C06
TỔNG | TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SỐ 72/2026/HĐ/SKHCNLĐ-LD P&N-BSN | Đã bao gồm thuế GTGT, phí vận chuyển, cài đặt, bảo hành | Trọn gói | 09 hạng mục |  | 13599975000 | P&N (69,02%): 9.386.475.000 đ ¦ BSN (30,98%): 4.213.500.000 đ
V. TRACKING TIẾN ĐỘ & DIỄN BIẾN THỰC HIỆN CHI TIẾT
STT | Mốc công việc / Giai đoạn | Văn bản / Hồ sơ pháp lý | Thời gian / Hạn hoàn thành | Đơn vị thực hiện | Kết quả / Diễn biến chi tiết | Trạng thái | Ghi chú / Lưu hồ sơ
1 | Phê duyệt E-HSMT, Đấu thầu & Phê duyệt KQLCNT | QĐ 312/QĐ-SKHCN (12/8/2026); QĐ 356/QĐ-SKHCN (10/9/2026) | 12/08/2026 – 10/09/2026 | Sở KH&CN, TV An Lập Thịnh, TV Trường Thịnh NT | Hoàn thành đấu thầu qua mạng, phê duyệt Liên danh P&N – BSN trúng thầu giá 13.599.975.000 đồng | Hoàn thành | Tiết kiệm 1,347 tỷ đồng
2 | Ký kết Hợp đồng, nộp Bảo lãnh THHĐ, Bảo lãnh tạm ứng & Kế hoạch triển khai | HĐ 72/2026/HĐ/SKHCNLĐ-LD P&N-BSN; Giấy đề nghị tạm ứng 02.a-TT | 14/09/2026 – Tháng 10/2026 | Sở KH&CN + Liên danh P&N – BSN | Đã ký hợp đồng, nộp đủ bảo lãnh và lập hồ sơ tạm ứng 30% (4.079.992.500 đồng) | Hoàn thành | Lưu tại folder GOI SO 05
3 | Kiểm tra điều kiện triển khai, Kiểm tra hàng tại kho & Kiểm tra ATTT (PA06) | BB kiểm tra 1110; BB kiểm tra hàng 1210; BB giao nhận PA06 1210/BBGN-G05 | 11/10/2026 – 12/10/2026 | Sở KH&CN, PA06, PC06, PH10, TVQLDA, TVGS, Liên danh | Kiểm tra hàng hóa tại kho 344 Hải Thượng Lãn Ông (Phan Thiết); bàn giao 150 laptop + 150 bản quyền PM Vagoge cho PA06 kiểm tra ATTT và dán tem | Hoàn thành | TVGS chụp 166 ảnh serial thiết bị
4 | Bàn giao lô thiết bị chính cho Chủ đầu tư tại kho 192 Phạm Hùng | Biên bản bàn giao số 1310/BBBG-G05/TVGS-SGM ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | Sở KH&CN, TVGS SGM, Liên danh P&N – BSN | Đã bàn giao đủ 150 laptop, 75 máy in, 75 mống mắt, 75 đầu đọc thẻ, 75 máy ảnh + lens, 150 PM Vagoge, 75 bộ phụ kiện (trừ 75 TB vân tay & 75 pin dự phòng) | Hoàn thành (Đợt 1) | Lưu tại Bien ban/13.10.2025
5 | Phối hợp Phòng Hậu cần (PH10), Phòng PC06 & Cục C06 cài đặt PM nghiệp vụ | CV số 5334/SKHCN-TC ngày 21/10/2026; CV gửi PC06 ngày 23/10/2026 | 21/10/2026 – 01/11/2026 | Sở KH&CN, Công an tỉnh (PC06, PH10), Cục C06 | Sở KH&CN đã phát hành CV 5334 giao thiết bị và CV ngày 23/10 đề nghị PC06 làm việc với Cục C06 tại TP.HCM để cài đặt phần mềm nghiệp vụ lên 150 laptop | Đang thực hiện | Đã tháo gỡ thủ tục hành chính
6 | Giao bổ sung 75 thiết bị vân tay BKCA2020101 & 75 pin dự phòng + Lắp đặt tại 75 CA xã | Biên bản bàn giao đợt 2 & Biên bản nghiệm thu hoàn thành | 02/11/2026 – 13/11/2026 | Liên danh P&N – BSN, Công an 75 xã, TVGS | 75 TB vân tay đã được Cục C06 dán tem ATTT tại Hà Nội, dự kiến về Lâm Đồng ngày 02/11/2026; triển khai bàn giao lắp đặt tại 75 CA xã từ 03/11–12/11, nghiệm thu 13/11/2026 | Đang thực hiện (Đúng tiến độ) | Bám sát mốc 13/11/2026
VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC & ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
STT | Nội dung vướng mắc / Rủi ro | Nguyên nhân / Chi tiết | Đơn vị liên quan | Đề xuất / Kiến nghị xử lý | Tình trạng xử lý | Mức độ ưu tiên | Căn cứ báo cáo
1 | Còn thiếu 75 thiết bị thu nhận vân tay BKCA2020101 và 75 pin dự phòng máy ảnh Canon LP-E17 chưa bàn giao trong đợt 1 (13/10) | Thiết bị thu nhận vân tay phải gửi ra Cục C06 (Bộ Công an) tại Hà Nội để kiểm định chất lượng và dán tem an toàn thông tin trước khi vận chuyển vào Lâm Đồng | Công ty TNHH P&N, Cục C06 | Nhà thầu P&N đã hoàn tất dán tem tại Cục C06 Hà Nội và cam kết giao đủ 75 TB vân tay + 75 pin dự phòng về Lâm Đồng vào ngày 02/11/2026 | Đã có lịch giao hàng 02/11/2026 | Trung bình | Báo cáo tuần 3 (1910/BC-SGM)
2 | Phối hợp cài đặt phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ Công an (Cục C06) cho 150 máy tính xách tay | Các phần mềm nghiệp vụ thu nhận CCCD/Đề án 06 do Cục C06 quản lý bản quyền và trực tiếp cài đặt cấu hình bảo mật | Sở KH&CN, Phòng PC06, Phòng PH10 (CA tỉnh), Cục C06 | Sở KH&CN đã ban hành CV 5334/SKHCN-TC (21/10) và CV ngày 23/10/2026 đề nghị Phòng PC06 đầu mối liên hệ Cục C06 tại TP.HCM hỗ trợ cài đặt | Đang thực hiện | Cao | CV 5334/SKHCN-TC ngày 21/10/2026
3 | Hoàn thiện ký kết Phụ lục hợp đồng số 72/2026/PLHĐ/SKHCNLĐ-LD P&N-BSN để thanh toán đợt 1 và thu hồi tạm ứng | Hợp đồng gốc quy định thanh toán sau khi bàn giao lắp đặt toàn bộ, cần bổ sung điều khoản thanh toán theo đợt (>40%) để giải ngân và thu hồi 100% tạm ứng | Sở KH&CN, Liên danh P&N – BSN, TVQLDA | Hoàn tất ký Phụ lục hợp đồng số 72 theo nội dung thống nhất tại Biên bản họp ngày 09/10/2026 | Đã có dự thảo PLHĐ 72, đang trình ký | Trung bình | File PLHD 72 trong folder Hợp đồng
VII. QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU & FILE ĐANG LƯU TRỮ TRONG GÓI THẦU
STT | Tên văn bản / Nội dung hồ sơ | Phân loại hồ sơ | Tên file thực tế đang lưu trữ | Thư mục lưu trữ (Đường dẫn) | Định dạng & Hình thức | Tình trạng hồ sơ | Ghi chú / Rà soát lưu trữ
1 | Tờ trình số 60/TTr ngày 10/9/2026 trình phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 05 | Phê duyệt KQLCNT | 60-TTr - TRINH KQLCNT - GOI SO 05 TBI CAP XA.pdf | .../GÓI 5 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ PHẦN MỀM/ | PDF (Bản scan) | Đầy đủ | Trình phê duyệt KQLCNT Gói 05
2 | Quyết định số 356/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2026 phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 05 (Thiết bị, phần mềm CA cấp xã) | Phê duyệt KQLCNT | 356- PHE DUYET KQLCNT - GOI SO 05 TBI CAP XA..pdf | .../GÓI 5 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ PHẦN MỀM/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Phê duyệt Liên danh P&N – BSN trúng thầu 13.599.975.000 đ
3 | Biên bản hoàn thiện hợp đồng Gói thầu số 05 ngày 14/9/2026 | Hợp đồng & Thương thảo | BBTT - SKHCN LAM DONG - LD GT05 (12.9.2026).docx | .../GÓI 5 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ PHẦN MỀM/ | DOCX (Bản mềm Word) | Bản mềm (Chờ scan dấu đỏ) | Cần bổ sung bản scan BBHTHĐ có dấu đỏ
4 | Hợp đồng số 72/2026/HĐ/SKHCNLĐ-LD P&N-BSN ngày 14/9/2026 | Hợp đồng & Thương thảo | 72-HĐ- Gói thầu 05 - Thiết bị CA cấp xã.pdf | .../GÓI 5 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ PHẦN MỀM/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Bản scan hợp đồng chính thức
5 | Bảo lãnh tiền tạm ứng của Công ty TNHH P&N (2.815.942.500 đồng) và Công ty CP ĐT&PT BSN (1.264.050.000 đồng) | Bảo lãnh & Tạm ứng | BAO LANH TAM UNG PN-GOI THAU 05.pdf BẢO LÃNH TẠM ỨNG BSN_GOI THAU 05.pdf | .../GÓI 5 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ PHẦN MỀM/ | PDF (Bản scan bảo lãnh) | Đầy đủ (02 thư bảo lãnh) | Tổng tạm ứng 30% = 4.079.992.500 đồng
6 | Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu số 02.a-TT) Hợp đồng số 72 | Bảo lãnh & Tạm ứng | Mẫu số 02.a-TT - Tam ung HD 72- Thiet bi CA cap xa.pdf | .../GÓI 5 ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ PHẦN MỀM/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Hồ sơ kho bạc giải ngân tạm ứng 30%
7 | Kế hoạch triển khai lắp đặt thiết bị Gói thầu số 05 của Liên danh P&N – BSN | Kế hoạch triển khai | Kế hoạch triển khai lắp đặt thiết bị.doc | .../GÓI 5.../ (& /TL_Luutru_GOI_So_5/ & /ke_hoach/) | DOC (Bản mềm Word) | Đầy đủ (Lưu tại 3 vị trí) | Tiến độ chi tiết đến ngày 13/11/2026
8 | Biên bản kiểm tra điều kiện triển khai & Biên bản kiểm tra hàng hóa tại kho tập kết Phan Thiết (11–12/10/2026) | Biên bản kiểm tra / Giám sát | Biên bản kiểm tra điều kiện triển khai... SGM v2 (.docx & .pdf) Biên bản kiểm tra hàng hóa thiết bị tại kho tập kết Phan Thiết... SGM v2 (.docx & .pdf) | Biên bản/11 10 2026/ | DOCX & PDF | Đầy đủ | Kiểm tra tại kho 344 Hải Thượng Lãn Ông, Phan Thiết
9 | Biên bản giao nhận thiết bị Gói 05 cho Công an tỉnh (PA06) kiểm tra ATTT (12/10/2026) & Bản scan ký | Biên bản bàn giao / ATTT | Biên bản giao nhận thiết bị Gói 05 cho Công An Tỉnh (.docx & .pdf) BRW5413795F4E1D_20261012_101014_040503.pdf BRW5413795F4E1D_20261012_133109_040507.pdf | Biên bản/Biên bản giám sát 11 10 gói 05/ & .../TL_Luutru_GOI_So_5/ | DOCX & PDF (Bản scan ký) | Đầy đủ (Đã ký xác nhận) | Giao 150 laptop + 150 bản quyền PM Vagoge cho PA06 dán tem ATTT
10 | Biên bản bàn giao thiết bị Gói 05 cho Chủ đầu tư ngày 13/10/2026 tại 192 Phạm Hùng (1310/BBBG-G05/TVGS-SGM) | Biên bản bàn giao | Biên bản bàn giao thiết bị Gói 05 cho Chủ Đầu Tư (.pdf & .docx) | Biên bản/Biên bản giám sát 11 10 gói 05/ & .../TL_Luutru_GOI_So_5/ | DOCX & PDF | Đầy đủ | Bàn giao lô thiết bị chính đợt 1 (trừ 75 TB vân tay & 75 pin dự phòng)
11 | Công văn số 5334/SKHCN-TC ngày 21/10/2026 giao thiết bị cài đặt phần mềm C06 & Phụ lục đính kèm | Phối hợp cài đặt PM C06 | 5334-giao thiết bị cài đặt phần mềm C06 gói 05 DA cap xa_1.pdf (& .docx) Công văn giao thiết bị... 21.10.2026 (.pdf & .docx) PHU LUC- kem theo CV 5334.docx | .../GÓI 5.../TL_Luutru_GOI_So_5/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) & DOCX | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Giao Phòng Hậu cần (PH10) và Phòng PC06 phối hợp cài PM
12 | Công văn ngày 23/10/2026 đề nghị Phòng PC06 làm việc với Cục C06 cài đặt phần mềm nghiệp vụ | Phối hợp cài đặt PM C06 | Công văn đề nghị PC06 làm việc với C06 cài đặt phần mềm nghiệp vụ ngày 23.10.2026.docx | .../GÓI 5.../TL_Luutru_GOI_So_5/ | DOCX (Bản mềm Word) | Đầy đủ | Phối hợp Cục C06 tại TP.HCM cài PM nghiệp vụ cho 150 laptop
13 | Tờ trình & Dự thảo Phụ lục Hợp đồng số 72/2026/PLHĐ/SKHCNLĐ-LD P&N-BSN điều chỉnh thanh toán theo đợt | Phụ lục Hợp đồng | Tờ trình đề nghị ký Phụ lục Hợp đồng số 72...pdf PHU LUC HOP DONG GOI THAU 05-QLDA sửa 20h15.docx PHU LUC HOP DONG GOI THAU 05-sua.docx | .../GÓI 5.../TL_Luutru_GOI_So_5/ | PDF & DOCX | Đang trình ký Phụ lục HĐ | Điều chỉnh Điều 8 ĐKCT để thanh toán đợt 1 (>40%) và thu hồi 100% tạm ứng
TỔNG HỒ SƠ | Tổng số danh mục hồ sơ / file ghi nhận của gói thầu: 13 danh mục |  |  |  |  | Đã kiểm kê 100% | Rà soát định kỳ theo tuần

## Goi_06_TV_QLDA
GÓI THẦU SỐ 06: TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
I. THÔNG TIN CHUNG GÓI THẦU (THEO KHLCNT - QĐ 239/QĐ-SKHCN NGÀY 16/7/2026)
Tên gói thầu (Theo QĐ 239) | Gói thầu số 06: Tư vấn quản lý dự án |  |  | Chủ đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Tóm tắt công việc chính | Thực hiện tư vấn quản lý dự án toàn diện (lập Đề cương QLDA, quản lý tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, hợp đồng, hồ sơ pháp lý, vận hành phần mềm theo dõi dự án) |  |  | Nguồn vốn | Ngân sách tỉnh trong KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Giá gói thầu (QĐ 239) | 1820685517 |  |  | Hình thức / Phương thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi qua mạng ¦ Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian tổ chức LCNT | 45 ngày (Bắt đầu LCNT: Quý III/2026) |  |  | Loại hợp đồng & Thời gian TH | Hợp đồng trọn gói ¦ 120 Ngày (Tùy chọn mua thêm: Không)
QĐ Phê duyệt KQLCNT | Quyết định số 377/QĐ-SKHCN ngày 22/9/2026 của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng |  |  | Biên bản thương thảo HĐ | Ký ngày 17/9/2026 giữa Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH TMDV và Tư vấn Sài Gòn Mới
II. THÔNG TIN NHÀ THẦU & HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN
Nhà thầu thực hiện | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN SÀI GÒN MỚI (SGM) |  |  | Người đại diện & Chức vụ | Ông Nguyễn Phi Hổ - Giám đốc (Giám đốc QLDA: Ông Cát Nghiêm Hiếu Tuấn)
Địa chỉ nhà thầu | Số 193/6/14 Đường số 20, Phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh |  |  | Mã số thuế & Điện thoại | MST: 0315091321 ¦ Điện thoại: 0908.511.190
Tài khoản ngân hàng | 060186482223 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - PGD Thông Tây |  |  | Số Hợp đồng & Ngày ký | Số 80/2026/HĐTV/SKHCNLĐ-SGM ngày 24/9/2026 (Hiệu lực từ ngày ký)
Thời gian thực hiện HĐ | 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (từ 24/9/2026 đến hết ngày 22/01/2027) |  |  | Nhân sự chủ chốt (Phụ lục C) | 06 nhân sự: Cát Nghiêm Hiếu Tuấn (Giám đốc QLDA), Âu Mậu Dương, Trần Nguyễn Đạt, Bùi Thị Tuyết Oanh, Đỗ Trúc Ngân...
III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, BẢO LÃNH & TÌNH HÌNH THANH TOÁN
Giá gói thầu được duyệt | 1820685517 |  |  | Giá trúng thầu / Giá trị HĐ | 1726920000
Giá trị tiết kiệm qua đấu thầu | 93765517 |  |  | Hình thức hợp đồng & Thanh toán | Hợp đồng trọn gói ¦ Thanh toán chuyển khoản bằng VNĐ
Tạm ứng hợp đồng (30%) | 518076000 |  |  | Điều kiện tạm ứng (ĐKCT 6.2) | 30% = 518.076.000 đồng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhận được đề nghị tạm ứng
Thanh toán Lần 1 (90%) | 90% giá trị HĐ = 1.554.228.000 đồng (thu hồi 100% tạm ứng 518.076.000 đ, thực nhận thêm 1.036.152.000 đ) sau khi Gói 03, 04, 05, 07 hoàn thành nghiệm thu 100% |  |  | Thanh toán Lần 2 (10% còn lại) | 10% giá trị HĐ = 172.692.000 đồng trong 15 ngày làm việc sau khi có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Mức phạt vi phạm HĐ (ĐKCT 10) | Phạt chậm tiến độ 0,1%/ngày chậm trễ; tổng mức phạt tối đa không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm |  |  | Trạng thái hợp đồng | Đang thực hiện (Đúng tiến độ, phát hành đầy đủ báo cáo tuần & văn bản tham mưu)
IV. CHI TIẾT QUY MÔ HÀNG HÓA / SẢN PHẨM GIAO NỘP / PHÂN CHIA KHỐI LƯỢNG
STT | Sản phẩm / Hồ sơ báo cáo của Tư vấn QLDA (Theo Điều 2 ĐKCT) | Thời hạn nộp báo cáo | Số lượng hồ sơ | Tình trạng thực hiện thực tế đến 29/10/2026 | Văn bản / Mã hiệu hồ sơ đã phát hành | Trạng thái | Ghi chú
1 | Đề cương Tư vấn Quản lý dự án & Kế hoạch tổng thể triển khai dự án | Khi bắt đầu triển khai HĐ | 03 bộ | Đã hoàn thành lập Đề cương TVQLDA, lấy ý kiến các phòng ban Sở KH&CN và hoàn thiện | Đề cương TVQLDA (bản hoàn thiện tháng 10/2026) | Hoàn thành | Lưu tại folder Đề cương
2 | Phần mềm / Hệ thống đường link cập nhật tiến độ & lưu trữ hồ sơ dự án trực tuyến | Cập nhật thường xuyên liên tục | Hệ thống Online | Đã thiết lập hệ thống quản lý hồ sơ, cập nhật toàn bộ tài liệu pháp lý, hợp đồng, biên bản, báo cáo của dự án | Hệ thống Drive & Phần mềm QLDA SGM | Đang vận hành tốt | Cập nhật hàng ngày
3 | Báo cáo công tác Quản lý dự án định kỳ hàng tuần | Trước Thứ Sáu hàng tuần | 03 bộ / kỳ | Đã phát hành đầy đủ Báo cáo Tuần 1 (24/9–03/10), Tuần 2 (05/10–11/10), Tuần 3 (12/10–17/10) và các báo cáo cập nhật | BC Tuần 1; BC Tuần 2 (1210/BC-SGM); BC Tuần 3 (1910/BC-SGM) | Đang thực hiện đúng hạn | Lưu tại folder Báo cáo tuần
4 | Báo cáo đột xuất, Văn bản đôn đốc nhà thầu & Tham mưu xử lý vướng mắc | Trong 02 ngày làm việc khi có yêu cầu | 03 bộ / đợt | Đã phát hành CV đôn đốc 710/CV-SGM (07/10); Báo cáo chuyên đề Gói 03 số 2410/BC-SGM (24/10); Dự thảo CV gửi Cục QLĐT; Tờ trình 2910/TTr-QLDA.SGM (29/10) | CV 710/CV-SGM; BC 2410/BC-SGM; TTr 2910/TTr-QLDA.SGM | Đang thực hiện tích cực | Tham mưu sát sao Gói 03, 04, 05
5 | Báo cáo công tác Quản lý dự án định kỳ hàng tháng & hàng quý | Trước ngày 15 tháng kế tiếp / quý kế tiếp | 03 bộ / kỳ | Đang tổng hợp số liệu tháng 10/2026 để phát hành định kỳ trước ngày 15/11/2026 | Báo cáo tháng 10/2026 (dự kiến trước 15/11/2026) | Đang thực hiện | Theo đúng Điều 2 ĐKCT
6 | Báo cáo kết thúc công tác Tư vấn Quản lý dự án & Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán | Khi kết thúc dự án (trước 22/01/2027) | 03 bộ | Thực hiện sau khi các gói thầu số 03, 04, 05, 07, 08 hoàn thành nghiệm thu và kiểm toán | Chưa đến kỳ phát hành | Chưa đến hạn | Giai đoạn kết thúc dự án
V. TRACKING TIẾN ĐỘ & DIỄN BIẾN THỰC HIỆN CHI TIẾT
STT | Mốc công việc / Giai đoạn | Văn bản / Hồ sơ pháp lý | Thời gian / Hạn hoàn thành | Đơn vị thực hiện | Kết quả / Diễn biến chi tiết | Trạng thái | Ghi chú / Lưu hồ sơ
1 | Thương thảo, Phê duyệt KQLCNT & Ký hợp đồng Gói 06 | BBTT ngày 17/9/2026; QĐ 377/QĐ-SKHCN ngày 22/9/2026; HĐ 80 ngày 24/9/2026 | 17/09/2026 – 24/09/2026 | Sở KH&CN + Cty Sài Gòn Mới (SGM) | Hoàn thành đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; ký hợp đồng trọn gói 1.726.920.000 đồng | Hoàn thành | Lưu tại folder GOI SO 06
2 | Tiếp nhận hồ sơ dự án, rà soát pháp lý toàn diện & lập Đề cương TVQLDA | Đề cương TVQLDA; Danh mục kiểm tra hồ sơ các gói thầu | 24/09/2026 – 05/10/2026 | Ban QLDA Sài Gòn Mới | Rà soát toàn bộ hồ sơ từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư (3 gói) đến thực hiện đầu tư (8 gói), phát hiện các hồ sơ còn thiếu bản dấu đỏ và đôn đốc bổ sung | Hoàn thành | Đã hệ thống hóa toàn bộ dữ liệu
3 | Tổ chức họp giao ban hàng tuần & kiểm tra hiện trường kho / bàn giao Gói 05 | BB họp 29/9, 06/10, 09/10; BB kiểm tra 11/10, 12/10, 13/10 | 29/09/2026 – 17/10/2026 | Sở KH&CN, Ban QLDA SGM, Các nhà thầu | Chủ trì phối hợp kiểm tra hàng hóa Gói 05 tại kho Phan Thiết, giao PA06 kiểm tra ATTT, bàn giao CĐT tại 192 Phạm Hùng; đôn đốc Gói 04 nộp bảo lãnh & KH triển khai | Hoàn thành | Báo cáo tuần 1, 2, 3
4 | Tham mưu giải quyết vướng mắc Gói thầu số 03 & Gói thầu số 01 | BC 2410/BC-SGM (24/10); Dự thảo CV Cục QLĐT; TTr 2910/TTr-QLDA.SGM (29/10) | 15/10/2026 – 29/10/2026 | Giám đốc QLDA Cát Nghiêm Hiếu Tuấn & Tổ QLDA | Phân tích độc lập cơ sở pháp lý đối với E-HSDT Gói 03, soạn thảo công văn gửi Cục QLĐT và Tờ trình đề xuất phương án thuê Tư vấn độc lập thứ 3 đánh giá lại Gói 03 | Đang thực hiện (Đã trình CĐT) | Bảo đảm chặt chẽ pháp lý cho CĐT
VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC & ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
STT | Nội dung vướng mắc / Rủi ro | Nguyên nhân / Chi tiết | Đơn vị liên quan | Đề xuất / Kiến nghị xử lý | Tình trạng xử lý | Mức độ ưu tiên | Căn cứ báo cáo
1 | Tiến độ nghiệm thu thanh toán Lần 1 (90%) của Gói 06 phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành Gói thầu số 03 | Theo Điều 6.2 ĐKCT, thanh toán Lần 1 (90%) chỉ thực hiện sau khi Gói 03, 04, 05, 07 hoàn thành nghiệm thu 100%, trong khi Gói 03 đang bị chậm ở bước đánh giá E-HSDT | Sở KH&CN, TVQLDA Sài Gòn Mới | Tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc đánh giá E-HSDT Gói 03 để đẩy nhanh ký hợp đồng và triển khai Gói 03 trong hạn dự án | Đang tích cực xử lý | Trung bình | HĐ số 80/2026/HĐTV/SKHCNLĐ-SGM
VII. QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU & FILE ĐANG LƯU TRỮ TRONG GÓI THẦU
STT | Tên văn bản / Nội dung hồ sơ | Phân loại hồ sơ | Tên file thực tế đang lưu trữ | Thư mục lưu trữ (Đường dẫn) | Định dạng & Hình thức | Tình trạng hồ sơ | Ghi chú / Rà soát lưu trữ
1 | Hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án số 80/2026/HĐTV/SKHCNLĐ-SGM ngày 24/9/2026 (Bản scan dấu đỏ) | Hợp đồng & Thương thảo | 80 - HĐ Tu van QLDA Cap xa.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Bản scan đầy đủ chữ ký & con dấu (24 trang)
2 | Hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án số 80/2026/HĐTV/SKHCNLĐ-SGM ngày 24/9/2026 (Bản mềm Word) | Hợp đồng & Thương thảo | 04. 80- HOP DONG TVQLDA CAP XA.24092026.docx (& bản copy (1).docx trong folder Hợp đồng/) | Thư mục gốc Workspace & TaiLieu/... & Hợp đồng / | DOCX (Bản mềm Word) | Đầy đủ (Lưu tại 3 vị trí) | Bản mềm gốc của Hợp đồng số 80
3 | Đề cương Tư vấn Quản lý dự án (Gói thầu số 06 - Cty TNHH TMDV và Tư vấn Sài Gòn Mới) | Đề cương QLDA | De_cuong_TVQLDA_Goi06_cap_xa_Lam_Dong.docx | Thư mục gốc & Đề cương/ & TaiLieu/... | DOCX (Bản mềm Word) | Đầy đủ (Lưu tại 3 vị trí) | Quy trình phối hợp quản lý dự án toàn diện
4 | Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin & rà soát danh mục hồ sơ dự án ban đầu | Hồ sơ rà soát QLDA | Xin thông tin Dự án.docx | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | DOCX (Bản mềm Word) | Đầy đủ | Phiếu tiếp nhận hồ sơ từ Chủ đầu tư
5 | Báo cáo công tác QLDA Tuần 1 (Từ ngày 24/9/2026 đến 03/10/2026) | Báo cáo định kỳ hàng tuần | Báo Cáo Tuần 1 DACX 24.09 - 03.10.pdf | .../GÓI 5.../TL_Luutru_GOI_So_5/báo_cáo_tuần/qlda/ | PDF (Bản scan dấu đỏ SGM) | Đầy đủ (Đã phát hành) | Báo cáo tuần 1 của TVQLDA Sài Gòn Mới
6 | Báo cáo công tác QLDA Tuần 2 (Từ ngày 05/10/2026 đến 10/10/2026 - Số 1210/BC-SGM) | Báo cáo định kỳ hàng tuần | Báo Cáo Tuần 2 DACX 05.10 - 10.10.pdf | .../GÓI 5.../TL_Luutru_GOI_So_5/báo_cáo_tuần/qlda/ | PDF (Bản scan dấu đỏ SGM) | Đầy đủ (Đã phát hành) | Báo cáo tuần 2 của TVQLDA Sài Gòn Mới
7 | Báo cáo công tác QLDA Tuần 3 (Từ ngày 12/10/2026 đến 17/10/2026 - Số 1910/BC-SGM ngày 20/10/2026) | Báo cáo định kỳ hàng tuần | Báo cao tuần 3 1210 - 1710 .pdf | .../GÓI 5.../TL_Luutru_GOI_So_5/báo_cáo_tuần/qlda/ | PDF (Bản scan dấu đỏ SGM) | Đầy đủ (Đã phát hành) | Báo cáo chi tiết 19 trang tổng hợp toàn bộ 11 gói thầu
8 | Biên bản cuộc họp dự án ngày 09/10/2026 & File ghi âm cuộc họp | Biên bản họp giao ban | QL_CX_Meeting_261009_101221.minutes.pdf (& .docx) Thoại 261009_101221.m4a | MeetingMinutes/ | PDF, DOCX & M4A (Audio) | Đầy đủ | Biên bản họp thống nhất điều chỉnh thanh toán Gói 05 & đôn đốc Gói 04
9 | Các báo cáo, tờ trình tham mưu xử lý vướng mắc Gói thầu số 03 (Số 2410/BC-SGM & 2910/TTr-QLDA.SGM) | Báo cáo tham mưu chuyên đề | Cong van 2410BC.SGM.pdf Bao cao TVQLDA goi 03 edit 14h 26.10.26 V2.docx To trinh de nghi cham dut TV lap.pdf | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/Goi so 3 / | PDF & DOCX | Đầy đủ | Hồ sơ do TVQLDA Sài Gòn Mới soạn thảo trình CĐT
10 | Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 06 (Số 377/QĐ-SKHCN ngày 22/9/2026) & BB thương thảo (17/9/2026) | Phê duyệt KQLCNT | (Đã trích dẫn trong HĐ 80 & BC tuần 3, chưa lập folder riêng GOI THAU SO 06) | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | Chưa lưu file rời QĐ 377 | Nên tạo folder GOI THAU SO 06 riêng | Đề nghị tạo folder GOI THAU SO 06 và lưu bổ sung QĐ 377/QĐ-SKHCN
TỔNG HỒ SƠ | Tổng số danh mục hồ sơ / file ghi nhận của gói thầu: 10 danh mục |  |  |  |  | Đã kiểm kê 100% | Rà soát định kỳ theo tuần

## Goi_07_TV_Giam_Sat
GÓI THẦU SỐ 07: TƯ VẤN GIÁM SÁT
Dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
I. THÔNG TIN CHUNG GÓI THẦU (THEO KHLCNT - QĐ 239/QĐ-SKHCN NGÀY 16/7/2026)
Tên gói thầu (Theo QĐ 239) | Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát |  |  | Chủ đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Tóm tắt công việc chính | Thực hiện tư vấn giám sát quá trình cung cấp, lắp đặt, cài đặt, cấu hình, kiểm định/hiệu chuẩn, chạy thử và nghiệm thu thiết bị của Gói thầu số 03, 04 và 05 |  |  | Nguồn vốn | Ngân sách tỉnh trong KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Giá gói thầu (QĐ 239) | 509634139 |  |  | Hình thức / Phương thức LCNT | Chỉ định thầu, thực hiện theo quy trình rút gọn
Thời gian tổ chức LCNT | 15 ngày (Bắt đầu LCNT: Quý III/2026) |  |  | Loại hợp đồng & Thời gian TH | Hợp đồng trọn gói ¦ 90 Ngày (Tùy chọn mua thêm: Không)
QĐ Phê duyệt KQLCNT | Quyết định số 363/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2026 của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng |  |  | Biên bản thương thảo HĐ | Ký ngày 10/9/2026 giữa Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH TMDV và Tư vấn Sài Gòn Mới
II. THÔNG TIN NHÀ THẦU & HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN
Nhà thầu thực hiện | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN SÀI GÒN MỚI (SGM) |  |  | Người đại diện & Chức vụ | Ông Nguyễn Phi Hổ - Giám đốc (Giám sát trưởng: Ông Võ Minh Thanh)
Địa chỉ nhà thầu | Số 193/6/14 Đường số 20, Phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh |  |  | Mã số thuế & Điện thoại | MST: 0315091321 ¦ Điện thoại: 0908.511.190
Tài khoản ngân hàng | 060186482223 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - PGD Thông Tây |  |  | Số Hợp đồng & Ngày ký | Số 73/HĐTV/SKHCNLĐ-SGM ngày 15/9/2026 (Hiệu lực từ ngày ký)
Thời gian thực hiện HĐ | 90 ngày kể từ ngày ký (từ 15/9/2026 đến hết ngày 14/12/2026) |  |  | Tổ Tư vấn giám sát (09 nhân sự) | Võ Minh Thanh (Giám sát trưởng), Huỳnh Đức Chương (GSV KV1 - CNTT), Trần Hải Đăng (GSV KV2 - Đo lường), Hồ Vĩnh Thụy (GSV KV3 - ATTT/CA), Nguyễn Anh Luân, Hoàng Thiện Bách, Nguyễn Minh Khoa, Dương Thị Thu Hoài, Phạm Ninh Giang
III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, BẢO LÃNH & TÌNH HÌNH THANH TOÁN
Giá gói thầu được duyệt | 509634139 |  |  | Giá chỉ định thầu / Giá trị HĐ | 509000000
Giá trị tiết kiệm qua LCNT | 634139 |  |  | Hình thức hợp đồng & Thanh toán | Hợp đồng trọn gói ¦ Thanh toán chuyển khoản bằng VNĐ
Tạm ứng hợp đồng (30%) | 152700000 |  |  | Tình trạng tạm ứng | 30% = 152.700.000 đồng (Đã nộp Giấy đề nghị tạm ứng ngày 24/9/2026)
Thanh toán Lần 1 (50%) | 50% giá trị HĐ = 254.500.000 đồng (thu hồi 100% tạm ứng 152.700.000 đ, thực nhận thêm 101.800.000 đ) sau khi hoàn thành giám sát Gói thầu số 04 và Gói thầu số 05 |  |  | Thanh toán Lần 2 (50% còn lại) | 50% giá trị HĐ = 254.500.000 đồng sau khi hoàn thành toàn bộ công việc giám sát cả 03 gói thầu (Gói 03, 04, 05) và bàn giao đủ báo cáo
Mức phạt vi phạm HĐ (ĐKCT 10) | Phạt chậm tiến độ 0,1%/ngày chậm trễ; tổng mức phạt tối đa không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm |  |  | Trạng thái hợp đồng | Đang thực hiện (Đã giám sát đợt 1 Gói 05; chuẩn bị giám sát tập kết hàng Gói 04 từ 30/10/2026)
IV. CHI TIẾT QUY MÔ HÀNG HÓA / SẢN PHẨM GIAO NỘP / PHÂN CHIA KHỐI LƯỢNG
STT | Phạm vi công việc & Sản phẩm của Tư vấn Giám sát | Đối tượng giám sát | Số lượng điểm / Thiết bị | Kết quả thực hiện đến 29/10/2026 | Hồ sơ / Biên bản đã lập | Trạng thái | Ghi chú
1 | Lập Đề cương Tư vấn giám sát và Hệ thống biểu mẫu kiểm tra, nghiệm thu | Gói thầu số 03, 04, 05 | 03 bộ Đề cương | Đã ban hành Đề cương TVGS số 310/ĐC-TVGS-SGM ngày 02/10/2026, hoàn thiện qua các bản v6, v8 theo góp ý của Phòng Tài chính Kế hoạch Sở KH&CN | Đề cương số 310/ĐC-TVGS-SGM ngày 02/10/2026 (v8) | Chờ CĐT ký duyệt chính thức | Lưu tại folder Đề cương
2 | Giám sát Gói thầu số 05: Đầu tư trang thiết bị, phần mềm cho Công an cấp xã | Liên danh P&N – BSN (9 danh mục thiết bị) | 75 Công an xã/phường/đặc khu | Đã kiểm tra điều kiện triển khai (11/10), kiểm tra hàng hóa CO/CQ tại kho Phan Thiết (12/10), chụp 166 ảnh serial, lập bảng đối chiếu serial và ký BB bàn giao thiết bị chính (13/10) | BB 1110; BB 1210; BB 1310/BBBG-G05/TVGS-SGM; Bảng tổng hợp Serial | Đang thực hiện (~65%) | Chuẩn bị giám sát bàn giao tại 75 CA xã (03–12/11)
3 | Giám sát Gói thầu số 04: Đầu tư trang thiết bị đo lường cho UBND cấp xã | Liên danh Nguyên Luân – Ti Ti (10 danh mục thiết bị) | 83–87 bộ mỗi danh mục | Đã rà soát Kế hoạch triển khai của nhà thầu, chuẩn bị biểu mẫu kiểm tra CO/CQ, ngoại quan và giám sát quá trình kiểm định/hiệu chuẩn từ 30/10/2026 | Biểu mẫu kiểm tra đầu vào & giám sát kiểm định | Bắt đầu giám sát kho từ 30/10 | Tập kết hàng 30/10–05/11/2026
4 | Giám sát Gói thầu số 03: Đầu tư trang thiết bị CNTT cho UBND cấp xã | Nhà thầu trúng thầu Gói 03 (11 danh mục CNTT) | 124 UBND xã/phường/đặc khu | Đã chuẩn bị nhân sự Giám sát viên Khu vực 1 (CNTT) và quy trình giám sát; đang chờ CĐT hoàn tất lựa chọn nhà thầu Gói 03 | Quy trình giám sát lắp đặt CNTT trong Đề cương 310 | Chờ Gói 03 ký hợp đồng | Phụ thuộc tiến độ LCNT Gói 03
5 | Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng và Báo cáo hoàn thành công tác giám sát | Toàn bộ quá trình cung cấp, lắp đặt thiết bị | 03 bộ / kỳ | Đã lồng ghép và báo cáo đầy đủ trong các kỳ báo cáo tuần, kèm phụ lục hình ảnh và bảng đối chiếu số serial thực tế | Báo cáo tuần + Folder 166 ảnh chụp serial Gói 05 | Đang thực hiện tốt | Đầy đủ bằng chứng hình ảnh
V. TRACKING TIẾN ĐỘ & DIỄN BIẾN THỰC HIỆN CHI TIẾT
STT | Mốc công việc / Giai đoạn | Văn bản / Hồ sơ pháp lý | Thời gian / Hạn hoàn thành | Đơn vị thực hiện | Kết quả / Diễn biến chi tiết | Trạng thái | Ghi chú / Lưu hồ sơ
1 | Thương thảo, Phê duyệt KQLCNT & Ký hợp đồng Gói 07 | BBTT ngày 10/9/2026; QĐ 363/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2026; HĐ 73 ngày 15/9/2026 | 10/09/2026 – 15/09/2026 | Sở KH&CN + Cty Sài Gòn Mới (SGM) | Ký hợp đồng trọn gói 509.000.000 đồng, thời gian thực hiện 90 ngày (15/9/2026 – 14/12/2026) | Hoàn thành | Lưu tại folder GOI SO 07
2 | Lập Đề cương TVGS & nộp Hồ sơ đề nghị tạm ứng 30% | Giấy đề nghị tạm ứng (24/9/2026); Đề cương số 310/ĐC-TVGS-SGM (02/10/2026) | 24/09/2026 – 02/10/2026 | Tổ TVGS Sài Gòn Mới (GST Võ Minh Thanh) | Đã trình Đề cương TVGS (cập nhật đến v8) và nộp đề nghị tạm ứng 152.700.000 đồng | Hoàn thành | Chờ CĐT phê duyệt chính thức Đề cương
3 | Giám sát thực địa kiểm tra hàng hóa & bàn giao Đợt 1 Gói thầu số 05 tại Phan Thiết & Đà Lạt | BB 1110, BB 1210, BB 1310/BBBG-G05/TVGS-SGM | 11/10/2026 – 13/10/2026 | Giám sát trưởng Võ Minh Thanh & các GSV | Trực tiếp kiểm tra quy cách, model, xuất xứ, chụp 166 ảnh tem serial từng thiết bị của Gói 05 và ký xác nhận biên bản bàn giao | Hoàn thành | Lưu tại Bien ban/12.10 & 13.10
4 | Giám sát tập kết hàng hóa, kiểm định Gói 04 và lắp đặt Gói 05 tại 75 Công an xã | Kế hoạch công tác tuần 4 & tháng 11/2026 | 30/10/2026 – 30/11/2026 | 9 Nhân sự Đoàn TVGS Sài Gòn Mới | Phân công các tổ giám sát kiểm tra kho Gói 04 (30/10–05/11), giám sát bàn giao lắp đặt Gói 05 tại 75 CA xã (03/11–12/11) | Sắp thực hiện | Đã bố trí đủ nhân sự hiện trường
VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC & ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
STT | Nội dung vướng mắc / Rủi ro | Nguyên nhân / Chi tiết | Đơn vị liên quan | Đề xuất / Kiến nghị xử lý | Tình trạng xử lý | Mức độ ưu tiên | Căn cứ báo cáo
1 | Đề cương Tư vấn giám sát số 310/ĐC-TVGS-SGM (v8) chưa được Chủ đầu tư ký Quyết định phê duyệt chính thức | Đã chỉnh sửa hoàn thiện theo góp ý của Phòng Kế hoạch Tài chính Sở KH&CN nhưng chưa ban hành văn bản phê duyệt | Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng | Kiến nghị Sở KH&CN sớm phê duyệt chính thức Đề cương TVGS để làm cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác nghiệm thu Gói 04 và Gói 05 trong đầu tháng 11/2026 | Đang chờ CĐT phê duyệt | Trung bình | Báo cáo tuần 3 (1910/BC-SGM trang 17)
VII. QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU & FILE ĐANG LƯU TRỮ TRONG GÓI THẦU
STT | Tên văn bản / Nội dung hồ sơ | Phân loại hồ sơ | Tên file thực tế đang lưu trữ | Thư mục lưu trữ (Đường dẫn) | Định dạng & Hình thức | Tình trạng hồ sơ | Ghi chú / Rà soát lưu trữ
1 | Đơn xin tham gia gói thầu số 07 (Số 909/ĐXTG-SGM ngày 09/9/2026 của Cty Sài Gòn Mới) | Hồ sơ mời/nhận thầu | 909- Xin tham gia goi thau 07 TVGS DA THIETBI XA.pdf | .../GOI THAU SO 07 - TU VAN GIAM SAT/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Đơn nhận chỉ định thầu rút gọn Gói 07
2 | Công văn số 4414/SKHCN-TC ngày 10/9/2026 của Sở KH&CN mời hoàn thiện hợp đồng Gói 07 | Hoàn thiện hợp đồng | 4414-CV Hoan thien HĐ- Tu van giam sat.pdf | .../GOI THAU SO 07 - TU VAN GIAM SAT/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Mời Cty Sài Gòn Mới thương thảo hoàn thiện HĐ
3 | Công văn số 910/CV-SGM ngày 10/9/2026 của Cty Sài Gòn Mới thống nhất dự thảo hợp đồng TVGS | Hoàn thiện hợp đồng | 910- Cv thong nhat hoan thien Du thao HD.pdf | .../GOI THAU SO 07 - TU VAN GIAM SAT/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Phúc đáp CV 4414/SKHCN-TC
4 | Quyết định số 363/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2026 phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 07 (Tư vấn giám sát) | Phê duyệt KQLCNT | 363- QĐ- PHE DUYET KQLCNT - GOI SO 07 TU VAN GIAM SAT.pdf (& 363- phe duyet KQLCNT goi 07-Tu van giam sat.pdf) | .../GOI THAU SO 07 - TU VAN GIAM SAT/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (02 bản scan) | Phê duyệt Cty Sài Gòn Mới trúng thầu 509.000.000 đ
5 | Kết quả đăng tải KQLCNT Gói thầu số 07 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Công khai KQLCNT | Xem kết quả lựa chọn nhà thầu- goi 07 TV giam sat.pdf | .../GOI THAU SO 07 - TU VAN GIAM SAT/ | PDF (Kết xuất HTĐTQG) | Đầy đủ | Công khai KQLCNT trên muasamcong
6 | Hồ sơ năng lực Tư vấn giám sát của Công ty TNHH TMDV và Tư vấn Sài Gòn Mới | Hồ sơ năng lực | HO SO NANG LUC_TVGS.pdf | .../GOI THAU SO 07 - TU VAN GIAM SAT/ | PDF (Bản scan màu) | Đầy đủ | Kèm hồ sơ bằng cấp, chứng chỉ của 09 nhân sự giám sát
7 | Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 10/9/2026 (Gói thầu số 07 - Tư vấn giám sát) | Hợp đồng & Thương thảo | BIEN BAN THUONG THAO - GOI SO 07 TU VAN GIAM SAT DA CAP XA.doc | .../GOI THAU SO 07 - TU VAN GIAM SAT/HOP DONG/ | DOC (Bản mềm Word) | Bản mềm (Chờ scan dấu đỏ) | Cần bổ sung bản scan BBTT có chữ ký & dấu đỏ
8 | Hợp đồng Tư vấn giám sát số 73/HĐTV/SKHCNLĐ-SGM ngày 15/9/2026 | Hợp đồng & Thương thảo | 73-HDTV GOI SO 07 - TU VAN GIAM SAT DA CAP XA.doc (& 05. chinh thuc 15092026-73-HDTV...doc tại Root & Hợp đồng/) | .../GOI THAU SO 07.../HOP DONG/ & Root & Hợp đồng / | DOC (Bản mềm Word) | Bản mềm (Chờ scan dấu đỏ) | Lưu tại 4 vị trí nhưng đều là file Word; cần bổ sung bản scan PDF dấu đỏ
9 | Hồ sơ đề nghị tạm ứng 30% Hợp đồng số 73 (152.700.000 đồng) ngày 24/9/2026 | Hồ sơ tạm ứng | Tạm ứng goi TVGS (152 tr).pdf | .../GOI THAU SO 07 - TU VAN GIAM SAT/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Giấy đề nghị tạm ứng 30% giá trị hợp đồng
10 | Đề cương Tư vấn giám sát số 310/ĐC-TVGS-SGM ngày 02/10/2026 (Phiên bản v6 và v8) | Đề cương TVGS | De_cuong_TVGS_Goi07_cap_xa_Lam_Dong_SGM_v6.pdf (Root) De_cuong_TVGS_Goi07_cap_xa_Lam_Dong_SGM_v8.pdf (Đề cương/) | Thư mục gốc Workspace & Đề cương/ | PDF (Đã ký đóng dấu SGM) | Đầy đủ (Chờ CĐT phê duyệt) | Bản v8 đã chỉnh sửa theo góp ý của Phòng KHTC Sở KH&CN
11 | Bộ biên bản giám sát thực địa Gói thầu số 05 ngày 11–13/10/2026 (Kiểm tra điều kiện, kiểm tra kho, giao PA06, bàn giao CĐT) | Biên bản giám sát hiện trường | 04 Biên bản (.docx & .pdf) trong thư mục Biên bản/ | Biên bản/11 10 2026/ & Biên bản/Biên bản giám sát 11 10 gói 05/ | DOCX & PDF | Đầy đủ | Do Đoàn TVGS Sài Gòn Mới lập và xác nhận hiện trường
12 | File nén toàn bộ hồ sơ Gói thầu số 07 (Tư vấn giám sát) | File nén lưu trữ | GOI THAU SO 07 - TU VAN GIAM SAT.rar | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | RAR (Archive) | Đầy đủ | Bản nén gốc của thư mục Gói thầu số 07
TỔNG HỒ SƠ | Tổng số danh mục hồ sơ / file ghi nhận của gói thầu: 12 danh mục |  |  |  |  | Đã kiểm kê 100% | Rà soát định kỳ theo tuần

## Goi_08_Kiem_Toan
GÓI THẦU SỐ 08: TƯ VẤN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
I. THÔNG TIN CHUNG GÓI THẦU (THEO KHLCNT - QĐ 239/QĐ-SKHCN NGÀY 16/7/2026)
Tên gói thầu (Theo QĐ 239) | Gói thầu số 08: Tư vấn kiểm toán độc lập |  |  | Chủ đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Tóm tắt công việc chính | Thực hiện tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với toàn bộ các chi phí đầu tư, thiết bị và tư vấn của dự án |  |  | Nguồn vốn | Ngân sách tỉnh trong KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030
Giá gói thầu (QĐ 239) | 720713320 |  |  | Hình thức / Phương thức LCNT | Chỉ định thầu, thực hiện theo quy trình rút gọn
Thời gian tổ chức LCNT | 15 ngày (Bắt đầu LCNT: Quý III/2026) |  |  | Loại hợp đồng & Thời gian TH | Hợp đồng trọn gói ¦ 90 Ngày (Tùy chọn mua thêm: Không)
QĐ Phê duyệt KQLCNT | Quyết định số 347/QĐ-KHCN ngày 04/9/2026 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình 56/TTr ngày 04/9/2026) |  |  | Biên bản thương thảo HĐ | Ký tháng 9/2026 giữa Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt
II. THÔNG TIN NHÀ THẦU & HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN
Nhà thầu thực hiện | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT |  |  | Người đại diện & Chức vụ | Ông Vũ Tiến Sỹ - Giám đốc (Trưởng nhóm kiểm toán)
Địa chỉ nhà thầu | 78/4B Bình Lợi, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh |  |  | Mã số thuế & Điện thoại | MST: 0310102227 ¦ Điện thoại: 028.62871142
Tài khoản ngân hàng | 0331003924465 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Bến Thành |  |  | Số Hợp đồng & Ngày ký | Số 74/2026/SKHCNLĐ-RV ngày 15/9/2026 (Hiệu lực từ ngày ký)
Thời gian thực hiện HĐ | 90 ngày kể từ ngày ký (từ 15/9/2026 đến hết ngày 14/12/2026; thực hiện kiểm toán từ khi nhận đủ hồ sơ quyết toán) |  |  | Nhân sự chủ chốt (04 người) | Vũ Tiến Sỹ (Trưởng nhóm kiểm toán), Lê Hoàng Tuyên (Kiểm toán viên), Ngô Thanh Đẳng (Kỹ thuật viên), Lê Vương Thắng (Kỹ thuật viên)
III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, BẢO LÃNH & TÌNH HÌNH THANH TOÁN
Giá gói thầu được duyệt | 720713320 |  |  | Giá chỉ định thầu / Giá trị HĐ | 710000000
Giá trị tiết kiệm qua LCNT | 10713320 |  |  | Hình thức hợp đồng & Thanh toán | Hợp đồng trọn gói ¦ Thanh toán chuyển khoản bằng VNĐ (Điều 6 ĐKCT)
Tạm ứng hợp đồng | Không quy định tạm ứng |  |  | Điều khoản thanh toán | Thanh toán sau khi Nhà thầu bàn giao Báo cáo kiểm toán độc lập chính thức (04 bộ), biên bản nghiệm thu, thanh lý và hóa đơn GTGT hợp lệ
Mức phạt vi phạm HĐ (ĐKCT 10) | Phạt chất lượng 5%; phạt chậm tiến độ 0,1%/tuần chậm trễ; tổng mức phạt tối đa không quá 8% giá trị hợp đồng |  |  | Trạng thái hợp đồng | Đã ký hợp đồng (Đang chờ các gói thầu mua sắm hoàn thành nghiệm thu và lập Báo cáo quyết toán A-B để tiến hành kiểm toán)
IV. CHI TIẾT QUY MÔ HÀNG HÓA / SẢN PHẨM GIAO NỘP / PHÂN CHIA KHỐI LƯỢNG
STT | Giai đoạn / Sản phẩm Báo cáo Kiểm toán (Theo Phụ lục C Hợp đồng số 74) | Số lượng bàn giao | Thời gian thực hiện theo quy định HĐ | Điều kiện đầu vào | Tình trạng thực tế đến 29/10/2026 | Trạng thái | Ghi chú
1 | Tiếp nhận hồ sơ pháp lý, hợp đồng và hồ sơ quyết toán A-B của các gói thầu thuộc dự án | 01 bộ hồ sơ | Theo tiến độ hoàn thành từng gói thầu | Các gói thầu hoàn thành nghiệm thu, thanh quyết toán | Các gói thầu chuẩn bị đầu tư (03 gói) đã hoàn thành; các gói thầu mua sắm Gói 03, 04, 05 đang triển khai | Đang chờ bàn giao hồ sơ QT | Phối hợp TVQLDA tập hợp hồ sơ
2 | Dự thảo Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (Lần 1) | 01 bộ | Từ 70 – 80 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán | Nhận đủ bộ hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành | Chưa đến giai đoạn phát hành dự thảo (chờ nghiệm thu Gói 03, 04, 05) | Chưa thực hiện | Theo Phụ lục C HĐ 74
3 | Dự thảo Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (Lần 2 - sau giải trình) | 01 bộ | 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phản hồi của CĐT và các nhà thầu | Có ý kiến phản hồi của CĐT đối với Dự thảo lần 1 | Chưa thực hiện | Chưa thực hiện | Theo Phụ lục C HĐ 74
4 | Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành chính thức | 04 bộ chính thức | Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán hợp lệ | Thống nhất số liệu giữa CĐT, các nhà thầu và Kiểm toán | Chưa thực hiện | Chưa thực hiện | Cơ sở trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán
V. TRACKING TIẾN ĐỘ & DIỄN BIẾN THỰC HIỆN CHI TIẾT
STT | Mốc công việc / Giai đoạn | Văn bản / Hồ sơ pháp lý | Thời gian / Hạn hoàn thành | Đơn vị thực hiện | Kết quả / Diễn biến chi tiết | Trạng thái | Ghi chú / Lưu hồ sơ
1 | Chỉ định thầu rút gọn & Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 08 | Tờ trình 56/TTr ngày 04/9/2026; QĐ 347/QĐ-KHCN ngày 04/9/2026 | 04/09/2026 | Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng | Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt trúng chỉ định thầu với giá 710.000.000 đồng | Hoàn thành | Tiết kiệm 10.713.320 đồng
2 | Ký kết Hợp đồng tư vấn kiểm toán số 74/2026/SKHCNLĐ-RV | HĐ số 74/2026/SKHCNLĐ-RV ngày 15/9/2026 | 15/09/2026 | Sở KH&CN + Cty Kiểm toán Rồng Việt | Ký hợp đồng trọn gói 710.000.000 đồng, thời hạn 90 ngày (15/9/2026 – 14/12/2026) | Hoàn thành | Lưu tại folder GOI SO 08
3 | Rà soát lưu trữ hồ sơ hợp đồng & chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ quyết toán | Báo cáo tuần 3 của TVQLDA (1910/BC-SGM) | Tháng 10/2026 | TVQLDA Sài Gòn Mới + Sở KH&CN | TVQLDA đã rà soát hồ sơ lưu trữ và đề nghị CĐT cung cấp bản scan Hợp đồng số 74 đã ký đóng dấu đầy đủ để lưu hồ sơ pháp lý | Đang chờ bổ sung bản scan dấu đỏ | Hiện folder mới có file Word HĐ 74
VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC & ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
STT | Nội dung vướng mắc / Rủi ro | Nguyên nhân / Chi tiết | Đơn vị liên quan | Đề xuất / Kiến nghị xử lý | Tình trạng xử lý | Mức độ ưu tiên | Căn cứ báo cáo
1 | Hồ sơ lưu trữ dự án mới có bản mềm (file Word) Hợp đồng số 74/2026/SKHCNLĐ-RV, thiếu bản scan có chữ ký và con dấu | Bản giấy đã ký kết chưa được scan cập nhật lên thư mục dữ liệu chung của dự án | Sở KH&CN, Công ty Kiểm toán Rồng Việt | Đề nghị Chủ đầu tư cung cấp bản scan Hợp đồng số 74 và Biên bản thương thảo đã ký đóng dấu để TVQLDA cập nhật hoàn thiện bộ hồ sơ pháp lý | Đã kiến nghị tại Báo cáo tuần 3 | Thấp | Báo cáo tuần 3 (1910/BC-SGM trang 11)
2 | Thời hạn hợp đồng kiểm toán (đến 14/12/2026) có thể cần gia hạn theo tiến độ thực tế của Gói thầu số 03 | Công tác kiểm toán chỉ thực hiện được sau khi các gói thầu mua sắm hoàn thành nghiệm thu và lập hồ sơ quyết toán | Sở KH&CN, Cty Kiểm toán Rồng Việt, TVQLDA | Theo dõi tiến độ thực hiện Gói 03, 04, 05 để ký Phụ lục gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng số 74 trước ngày 14/12/2026 (không phát sinh chi phí) | Theo dõi định kỳ | Trung bình | Điều 4 Hợp đồng số 74
VII. QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU & FILE ĐANG LƯU TRỮ TRONG GÓI THẦU
STT | Tên văn bản / Nội dung hồ sơ | Phân loại hồ sơ | Tên file thực tế đang lưu trữ | Thư mục lưu trữ (Đường dẫn) | Định dạng & Hình thức | Tình trạng hồ sơ | Ghi chú / Rà soát lưu trữ
1 | Đơn xin tham gia gói thầu số 08 (Số 068/2026/CV-RV ngày 27/8/2026 của Cty Kiểm toán Rồng Việt) | Hồ sơ mời/nhận thầu | 068-Xin tham gia thau.pdf | .../GOI THAU SO 08 - KIEM TOAN DOC LAP/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Đơn nhận chỉ định thầu kiểm toán độc lập
2 | Công văn số 4212/SKHCN-TC ngày 29/8/2026 của Sở KH&CN mời hoàn thiện hợp đồng Gói 08 | Hoàn thiện hợp đồng | 4212- Hoan thien HĐ- Goi thau so 08 kiem toan.pdf | .../GOI THAU SO 08 - KIEM TOAN DOC LAP/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Mời Cty Kiểm toán Rồng Việt hoàn thiện hợp đồng
3 | Công văn số 072/2026/CV-RV ngày 03/9/2026 của Cty Kiểm toán Rồng Việt thống nhất dự thảo hợp đồng | Hoàn thiện hợp đồng | 072- Thong nhat hoan thien HD_Goi thau 08 Kiem toan.pdf | .../GOI THAU SO 08 - KIEM TOAN DOC LAP/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Phúc đáp CV 4212/SKHCN-TC
4 | Tờ trình số 56/TTr ngày 04/9/2026 trình phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 08 (Kiểm toán độc lập) | Phê duyệt KQLCNT | 56-TTr - TRINH KQLCNT - GOI SO 08 KIEM TOAN DOC LAP.pdf | .../GOI THAU SO 08 - KIEM TOAN DOC LAP/ | PDF (Bản scan) | Đầy đủ | Trình Giám đốc Sở KH&CN
5 | Quyết định số 347/QĐ-KHCN ngày 04/9/2026 phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 08 (Tư vấn kiểm toán độc lập) | Phê duyệt KQLCNT | 347- QĐ- PHE DUYET KQLCNT - GOI SO 08 KIEM TOAN DOC LAP.pdf | .../GOI THAU SO 08 - KIEM TOAN DOC LAP/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Phê duyệt Cty Kiểm toán Rồng Việt trúng thầu 710.000.000 đ
6 | Kết quả đăng tải KQLCNT Gói thầu số 08 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Công khai KQLCNT | Xem kết quả lựa chọn nhà thầu.pdf | .../GOI THAU SO 08 - KIEM TOAN DOC LAP/ | PDF (Kết xuất HTĐTQG) | Đầy đủ | Công khai KQLCNT trên muasamcong
7 | Hồ sơ năng lực Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC) | Hồ sơ năng lực | HoSoNangLuc_VDAC_CNTT_1407.pdf | .../GOI THAU SO 08 - KIEM TOAN DOC LAP/ | PDF (Bản scan màu) | Đầy đủ | Đầy đủ chứng chỉ KTV và hợp đồng kiểm toán tương tự
8 | Hợp đồng tư vấn kiểm toán số 74/2026/SKHCNLĐ-RV ngày 15/9/2026 | Hợp đồng & Thương thảo | 74-HOP DONG TU VAN - GOI SO 08 KIEM TOAN.doc | .../GOI THAU SO 08 - KIEM TOAN DOC LAP/HOP DONG/ | DOC (Bản mềm Word) | Bản mềm (Chờ scan dấu đỏ) | Cần bổ sung bản scan Hợp đồng số 74 đã ký đóng dấu (đã nêu tại BC tuần 3)
9 | Biên bản hoàn thiện hợp đồng (File đang lưu trong folder HOP DONG của Gói 08 bị nhầm là file Gói 02) | Hợp đồng & Thương thảo | BB HOAN THIEN HĐ - GOI SO 02 DA CAP XA.doc | .../GOI THAU SO 08 - KIEM TOAN DOC LAP/HOP DONG/ | DOC (Lưu nhầm file Gói 02) | Lưu nhầm file (Thiếu BBHTHĐ Gói 08) | File trong folder HOP DONG của Gói 08 đang là nội dung của Gói 02 (Trường Thịnh NT); cần thay bằng BBHTHĐ Gói 08
10 | File nén toàn bộ hồ sơ Gói thầu số 08 (Kiểm toán độc lập) | File nén lưu trữ | GOI THAU SO 08 - KIEM TOAN DOC LAP.rar | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | RAR (Archive) | Đầy đủ | Bản nén gốc của thư mục Gói thầu số 08
TỔNG HỒ SƠ | Tổng số danh mục hồ sơ / file ghi nhận của gói thầu: 10 danh mục |  |  |  |  | Đã kiểm kê 100% | Rà soát định kỳ theo tuần

## CBDT_03_Goi_Chuan_Bi
03 GÓI THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (THEO QĐ 151/QĐ-SKHCN NGÀY 13/6/2026)
Bao gồm: Gói 01 (Khảo sát, lập BCNCKT) ¦ Gói 02 (Thẩm tra BCNCKT) ¦ Gói 03 (Tư vấn thẩm định giá thiết bị)
I. THÔNG TIN CHUNG GÓI THẦU (THEO KHLCNT - QĐ 239/QĐ-SKHCN NGÀY 16/7/2026)
Căn cứ phê duyệt dự toán CBĐT | Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 13/6/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư |  |  | Căn cứ phê duyệt KHLCNT CBĐT | Quyết định số 151/QĐ-SKHCN ngày 13/6/2026 của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng phê duyệt KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Số lượng gói thầu CBĐT | 03 gói thầu tư vấn (Gói số 01: Lập BCNCKT; Gói số 02: Thẩm tra BCNCKT; Gói số 03: Thẩm định giá) |  |  | Hình thức LCNT & Loại HĐ | Chỉ định thầu rút gọn (cả 03 gói) ¦ Hợp đồng trọn gói
Tổng giá trị 03 gói CBĐT | 1056000000 |  |  | Kết quả đầu ra giai đoạn CBĐT | UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Dự án tại QĐ số 3255/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 (TMĐT: 202.275.000.000 đồng)
II. THÔNG TIN NHÀ THẦU & HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN
GÓI 01 (CBĐT) - Lập BCNCKT | HĐ số 39/2026/SKHCNLĐ-QTCC ngày 15/6/2026 (QĐ KQLCNT số 155/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026) ¦ Giá HĐ: 556.000.000 đồng ¦ Thời gian: 45 ngày (15/6 – 30/7/2026) |  |  | Nhà thầu Gói 01 (CBĐT) | Công ty Cổ phần Tư vấn Quang Trung ¦ Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Trương (Tổng Giám đốc) ¦ MST: 0310189348 ¦ ĐC: 485C Nguyễn Đình Chiểu, P. Bàn Cờ, TP.HCM ¦ TK: 112000009096 Vietinbank CN3
GÓI 02 (CBĐT) - Thẩm tra BCNCKT | HĐ số 40/2026/SKHCN-TVTT ngày 15/6/2026 (QĐ KQLCNT số 156/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026) ¦ Giá HĐ: 70.000.000 đồng ¦ Thời gian: 30 ngày (15/6 – 15/7/2026) |  |  | Nhà thầu Gói 02 (CBĐT) | Công ty TNHH Hưng Dũng Lâm Đồng ¦ Đại diện: Bà Trần Thị Thủy (Giám đốc) ¦ MST: 5801437369 ¦ ĐC: 379 Trần Phú, P. Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng ¦ TK: 5400201016448 Agribank Lâm Đồng
GÓI 03 (CBĐT) - Thẩm định giá | HĐ số 41/2026/SKH&CNLĐ-BTA ngày 15/6/2026 (QĐ KQLCNT số 154/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026) ¦ Giá HĐ: 430.000.000 đồng ¦ Thời gian: 30 ngày (15/6 – 14/7/2026) |  |  | Nhà thầu Gói 03 (CBĐT) | Công ty TNHH Thẩm định giá và Đo đạc Địa chính BTA Việt Nam ¦ Đại diện: Bà Nguyễn Vũ Thụy Thanh Hằng (Giám đốc) ¦ MST: 3401103576 ¦ ĐC: L4-44-45 Đặng Văn Lãnh, P. Phú Tài, Lâm Đồng
III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, BẢO LÃNH & TÌNH HÌNH THANH TOÁN
Giá trị HĐ Gói 01 (Lập BCNCKT) | 556000000 |  |  | Tình trạng thanh toán Gói 01 | Đã hoàn thành nghiệm thu, thanh lý và thanh toán 100% (556.000.000 đồng)
Giá trị HĐ Gói 02 (Thẩm tra BCNCKT) | 70000000 |  |  | Tình trạng thanh toán Gói 02 | Không tạm ứng; thanh toán 01 lần (70.000.000 đồng) sau khi công trình được ghi vốn và phê duyệt dự toán
Giá trị HĐ Gói 03 (Thẩm định giá) | 430000000 |  |  | Tình trạng thanh toán Gói 03 | Đã phát hành Chứng thư thẩm định giá số 276/2026/142 (20/6/2026) và xuất Hóa đơn GTGT số 87 ngày 30/6/2026 đủ 100% (430.000.000 đồng)
TỔNG GIÁ TRỊ 03 GÓI CBĐT | 1056000000 |  |  | Trạng thái chung giai đoạn CBĐT | HOÀN THÀNH 100% CẢ 03 GÓI THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
IV. CHI TIẾT QUY MÔ HÀNG HÓA / SẢN PHẨM GIAO NỘP / PHÂN CHIA KHỐI LƯỢNG
STT | Tên gói thầu giai đoạn Chuẩn bị đầu tư | Số Quyết định KQLCNT | Số Hợp đồng & Ngày ký | Nhà thầu thực hiện | Giá trị Hợp đồng (VNĐ) | Sản phẩm bàn giao chính | Trạng thái thực hiện & Thanh toán
1 | Gói thầu số 01 (CBĐT): Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) | QĐ số 155/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026 (TTr 20/TTr) | HĐ số 39/2026/SKHCNLĐ-QTCC ngày 15/6/2026 | Công ty Cổ phần Tư vấn Quang Trung | 556000000 | Hồ sơ khảo sát + Báo cáo nghiên cứu khả thi (09 bộ) được duyệt tại QĐ 3255/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 | Hoàn thành 100% (Đã thanh toán đủ 556.000.000 đ)
2 | Gói thầu số 02 (CBĐT): Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (tính hiệu quả & khả thi) | QĐ số 156/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026 (TTr 21/TTr) | HĐ số 40/2026/SKHCN-TVTT ngày 15/6/2026 | Công ty TNHH Hưng Dũng Lâm Đồng | 70000000 | Báo cáo kết quả thẩm tra BCNCKT làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt dự án | Hoàn thành 100% (Đã nghiệm thu bàn giao)
3 | Gói thầu số 03 (CBĐT): Tư vấn thẩm định giá thiết bị | QĐ số 154/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026 (TTr 19/TTr) | HĐ số 41/2026/SKH&CNLĐ-BTA ngày 15/6/2026 | Công ty TNHH Thẩm định giá và Đo đạc Địa chính BTA Việt Nam | 430000000 | Báo cáo kết quả thẩm định giá & Chứng thư thẩm định giá số 276/2026/142 ngày 20/6/2026 | Hoàn thành 100% (Đã xuất Hóa đơn số 87 ngày 30/6/2026)
TỔNG | TỔNG CỘNG 03 GÓI THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | 03 Quyết định (154, 155, 156) | 03 Hợp đồng (39, 40, 41) | 03 Nhà thầu tư vấn | 1056000000 | Đầy đủ hồ sơ pháp lý trình phê duyệt Dự án (QĐ 3255) & Dự toán (QĐ 211) | Hoàn thành 100%
V. TRACKING TIẾN ĐỘ & DIỄN BIẾN THỰC HIỆN CHI TIẾT
STT | Mốc công việc / Giai đoạn | Văn bản / Hồ sơ pháp lý | Thời gian / Hạn hoàn thành | Đơn vị thực hiện | Kết quả / Diễn biến chi tiết | Trạng thái | Ghi chú / Lưu hồ sơ
1 | Phê duyệt dự toán & Kế hoạch LCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư | QĐ 2899/QĐ-UBND ngày 13/6/2026; QĐ 151/QĐ-SKHCN ngày 13/6/2026 | 13/06/2026 | UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở KH&CN | Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và KHLCNT cho 03 gói thầu chuẩn bị đầu tư | Hoàn thành | Lưu tại folder Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
2 | Chỉ định thầu và ký kết 03 Hợp đồng tư vấn (HĐ số 39, 40, 41) | QĐ 154, 155, 156/QĐ-SKHCN; HĐ 39, 40, 41 ngày 15/6/2026 | 15/06/2026 | Sở KH&CN + Cty Quang Trung, Hưng Dũng, BTA VN | Hoàn thành thương thảo và ký hợp đồng cả 03 gói thầu cùng ngày 15/6/2026 | Hoàn thành | Đúng quy trình rút gọn
3 | Phát hành Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm tra & Phê duyệt Dự án | Chứng thư 276/2026/142 (20/6/2026); QĐ 3255/QĐ-UBND (01/7/2026); QĐ 211/QĐ-SKHCN (03/7/2026) | 20/06/2026 – 03/07/2026 | UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở KH&CN, 03 Nhà thầu TV | Hoàn thành thẩm định giá (20/6), UBND tỉnh phê duyệt BCNCKT (01/7/2026) và Sở KH&CN phê duyệt dự toán (03/7/2026) | Hoàn thành | Vượt tiến độ hợp đồng
VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC & ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
STT | Nội dung vướng mắc / Rủi ro | Nguyên nhân / Chi tiết | Đơn vị liên quan | Đề xuất / Kiến nghị xử lý | Tình trạng xử lý | Mức độ ưu tiên | Căn cứ báo cáo
1 | Rà soát bổ sung bản scan có chữ ký/con dấu của một số biên bản nghiệm thu, thanh lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong thư mục lưu trữ điện tử | Một số văn bản trong thư mục lưu trữ chung đang ở dạng bản Word, cần lưu đồng bộ bản scan dấu đỏ để phục vụ Kiểm toán độc lập (Gói 08) | Sở KH&CN, TVQLDA Sài Gòn Mới | Tập hợp đầy đủ bản scan chứng từ thanh toán, biên bản nghiệm thu - thanh lý của HĐ 39, 40, 41 bàn giao cho Kiểm toán Rồng Việt | Đang tập hợp hồ sơ kiểm toán | Thấp | Báo cáo tuần 3 (1910/BC-SGM trang 9)
VII. QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU & FILE ĐANG LƯU TRỮ TRONG GÓI THẦU
STT | Tên văn bản / Nội dung hồ sơ | Phân loại hồ sơ | Tên file thực tế đang lưu trữ | Thư mục lưu trữ (Đường dẫn) | Định dạng & Hình thức | Tình trạng hồ sơ | Ghi chú / Rà soát lưu trữ
1 | [GÓI 01 - LẬP BCNCKT] Hồ sơ mời/nhận thầu, Hoàn thiện HĐ & Phê duyệt KQLCNT (QĐ 155/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026) | CBĐT - Gói 01 (Lập BCNCKT) | 170_CV xin thamgia.pdf; 2556-SKHCN- Hoan thien hop dong.pdf; 172_CV hoan thien HD.pdf; 11-TTr- PHE DUYET KQLCNT (.pdf & .docx); 155- PHE DUYET KQLCNT (.pdf & .doc); Xem kết quả LCNT.pdf | .../GOI SO 01- LAP BCNCKT/GOI SO 01- LAP BCNCKT/ (& /PHE DUYET KQLCNT/) | PDF & DOC/DOCX | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Nhà thầu: Công ty CP Tư vấn Quang Trung
2 | [GÓI 01 - LẬP BCNCKT] Biên bản thương thảo & Hợp đồng số 39/2026/SKHCNLĐ-QTCC ngày 15/6/2026 + HSNL | CBĐT - Gói 01 (Lập BCNCKT) | BBTT HOP DONG.docx HOP DONG_KSLBCNCKT.docx QTCC Profile Slide VN -04-2026_V3.pdf HSNL- GOI 1 CTY QUANG TRUNG.rar | .../GOI SO 01- LAP BCNCKT/GOI SO 01- LAP BCNCKT/HOP DONG/ (& /HSNL.../) | DOCX, PDF & RAR | HĐ đang lưu bản Word (Cần scan dấu đỏ) | Giá trị HĐ: 556.000.000 đ (Đã thanh toán 100%)
3 | [GÓI 01 - LẬP BCNCKT] Sản phẩm bàn giao: Báo cáo KQ khảo sát, Thuyết minh BCNCKT (V2.1–V2.5 Final), Bảng tính TĐT & Báo giá | CBĐT - Gói 01 (Sản phẩm) | BC KQ KHAO SAT.pdf LDG_BCNCKT_TB_PHUONG.XA_V2.1 -> V2.5 - Fial (.docx & .pdf) LDG_SKHCN_TDT_CNTT_PHUONG.XA_FINAL_CĐT_18.06.xlsx BAO GIA LAN 2.rar (6 báo giá CNTT, Đề án 06, Đo lường) | .../GOI SO 01- LAP BCNCKT/GOI SO 01- LAP BCNCKT/BAO CAO NCKT/ | PDF, DOCX, XLSX & RAR | Đầy đủ 100% sản phẩm | Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 3255/QĐ-UBND ngày 01/7/2026
4 | [GÓI 02 - THẨM TRA BCNCKT] Hồ sơ nhận thầu, Hoàn thiện HĐ & Phê duyệt KQLCNT (QĐ 156/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026) | CBĐT - Gói 02 (Thẩm tra BCNCKT) | 11-CV- Xin tham gia goi thau.pdf 2557-SKHCN- Hoan thien hop dong.pdf 12- Đơn phúc đáp gói số 2.pdf 156- PHE DUYET KQLCNT-GOI THAU SO 02.pdf HTĐTQG.jpg | .../GOI SO 02-THAM TRA BCNCKT/GOI SO 02-THAM TRA BCNCKT/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) & JPG | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Nhà thầu: Công ty TNHH Hưng Dũng Lâm Đồng
5 | [GÓI 02 - THẨM TRA BCNCKT] Biên bản thương thảo & Hợp đồng số 40/2026/SKHCN-TVTT ngày 15/6/2026 + HSNL | CBĐT - Gói 02 (Thẩm tra BCNCKT) | BB THUONG THAO HD GOI 2.docx HĐ THAM TRA BCNCKT - GOI SO 2.docx HSNL - GOI 2 THAM TRA BCNCKT.rar (ĐKKD, Chứng chỉ, HĐ tương tự) | .../GOI SO 02-THAM TRA BCNCKT/.../HOP DONG/ (& /HSNL.../) | DOCX, PDF & RAR | HĐ đang lưu bản Word (Cần scan dấu đỏ) | Giá trị HĐ: 70.000.000 đ; cần bổ sung file Báo cáo kết quả thẩm tra vào folder
6 | [GÓI 03 - THẨM ĐỊNH GIÁ] Hồ sơ nhận thầu, Hoàn thiện HĐ & Phê duyệt KQLCNT (QĐ 154/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2026) | CBĐT - Gói 03 (Thẩm định giá) | 12-BTA.pdf; 2555-SKHCN - Hoan thien Goi so 03 TĐG.pdf; 13-BTA- hoan thien hop dong.pdf; 10-TTr- PHE DUYET KQLCNT.pdf; 154- PHE DUYET KQLCNT-GOI THAU SO 03.pdf | .../GOI SO 03-THAM DINH GIA/ | PDF (Bản scan dấu đỏ) | Đầy đủ (Đã ký đóng dấu) | Nhà thầu: Công ty TNHH Thẩm định giá và Đo đạc Địa chính BTA Việt Nam
7 | [GÓI 03 - THẨM ĐỊNH GIÁ] Biên bản hoàn thiện HĐ, Hợp đồng số 41/2026/SKH&CNLĐ-BTA (15/6/2026) & HSNL | CBĐT - Gói 03 (Thẩm định giá) | BB HOAN THIEN HĐ - TĐG.doc HOP DONG TU VAN - GOI 03.docx HỒ SƠ NĂNG LỰC-BTA.pdf 03 HĐ Tuong tu.rar | .../GOI SO 03-THAM DINH GIA/ (& /HOP DONG/) | DOC/DOCX, PDF & RAR | HĐ đang lưu bản Word (Cần scan dấu đỏ) | Giá trị HĐ: 430.000.000 đ
8 | [GÓI 03 - THẨM ĐỊNH GIÁ] Chứng thư thẩm định giá số 276/2026/142 (20/6/2026) & Hóa đơn GTGT số 87 (30/6/2026) | CBĐT - Gói 03 (Sản phẩm & Thanh toán) | 276-CHUNG THU THAM DINH GIA.pdf HOA DON.pdf | .../GOI SO 03-THAM DINH GIA/ | PDF (Bản scan dấu đỏ & HĐĐT) | Đầy đủ 100% (Đã xuất HĐ 430 tr) | Đã bàn giao Chứng thư 19 trang và xuất hóa đơn GTGT 100%
9 | Bộ 03 file nén (.rar) lưu trữ gốc của 03 gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | File nén lưu trữ CBĐT | GOI SO 01- LAP BCNCKT.rar GOI SO 02-THAM TRA BCNCKT.rar GOI SO 03-THAM DINH GIA.rar | TaiLieu/QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ KHOA HỌC LÂM ĐỒNG/ | RAR (Archive) | Đầy đủ (03 file nén) | Lưu tại thư mục gốc dự án
TỔNG HỒ SƠ | Tổng số danh mục hồ sơ / file ghi nhận của gói thầu: 9 danh mục |  |  |  |  | Đã kiểm kê 100% | Rà soát định kỳ theo tuần